Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2021

(dále jen „smlouva“ a „dodatek“)

číslo smlouvy ANTARES – AZV s. r. o. : Z241/21

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.: SML/0503/21

číslo dodatku Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.: SML/0503/21-1

1. Smluvní strany
	1. Zhotovitel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | ANTARES – AZV s. r. o. |
| Sídlo: | U Hřiště 82/2, Přerov V- Dluhonice, 750 02 Přerov |
| Zapsaná u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1871 |
| IČO: | 43961801 |
| DIČ: | CZ43961801 |
| Zastoupený: Ing. Vítězslavem Zedkem, jednatelem |
|  |

* 1. Objednatel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| Sídlo: | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
| Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783 |
| IČO: | 46347275 |
| DIČ: | CZ46347275 |
| K podpisu smlouvy je oprávněn XXX |
|  |

1. Podklady k uzavření dodatku
	1. Smlouva byla mezi stranami uzavřena dne 20. 12. 2021 na základě nabídky zhotovitele č. N187/21 ze dne 8. 10. 2021. Dne 31. 5. 2022 informoval zhotovitel objednatele, že v dodávce komponent pro zhotovení díla mají dodavatelé zhotovitele v současné době zpoždění minimálně 1 měsíc, což bylo zhotoviteli sděleno až nyní a z uvedeného důvodu nemůže zhotovitel započít s plněním smlouvy ve sjednaném termínu.
2. Předmět doplňku smlouvy
	1. Na základě shora uvedených skutečností sjednávají strany nové znění čl. 4 smlouvy, které bude znít takto:

„Zhotovitel provede dílo a objednateli je předá do 30. 9. 2022.“

* 1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
1. Ostatní ujednání
	1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
	2. Smluvní strany prohlašují, že pro účely plnění tohoto dodatku si navzájem a v nezbytném rozsahu zpřístupňují osobní údaje svých zaměstnanců. Každá ze smluvních stran bude jí zpřístupněné osobní údaje na základě tohoto dodatku zpracovávat jako samostatný správce pouze pro účely plnění smlouvy a tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že subjekty údajů, jejichž osobní údaje budou předány druhé smluvní straně, budou či byly předávající smluvní stranou o této skutečnosti informovány. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti.
	3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
	4. Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Přestože dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, pro naplnění zásady transparentnosti při uzavírání tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv.
	5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
	6. Zhotovitel výslovně uvádí, že dodatek neobsahuje žádné jeho obchodní tajemství.
	7. Objednatel výslovně uvádí, že dodatek neobsahuje žádné jeho obchodní tajemství.
	8. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí a nemají žádných připomínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V  Přerově | dne  | 23. 6. 2022 |  | V Brně | dne | 20. 6. 2022 |
| Za zhotovitele |  | Za objednatele |
|  |  |  |
| ANTARES – AZV s. r. o.Ing. Vítězslav Zedek, jednatel |  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.XXX |