111/01945 Rantířov opěrná zeď

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo 111/01945 Rantířov opěrná zeď  
ze dne 9.12. 2021

Článek 1  
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

se sídlem: Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno - Královo Pole

korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice zastoupený: Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47237

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

IČO: 26944022

DIČ: CZ26944022 (dále jen „Zhotovíte?)

(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-30-2021 a číslo zhotovitele 004/2022/A, ze dne 9. 12. 2021, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavebních prací z důvodu komplikací při projednávání DIA a schválení částečné uzavírky od 4. 4. 2022, kdy došlo k posunutí zahájení zemních prací; a dále z důvodu navýšení objemu prací z důvodu nevhodné stability sousedního domu č.p. 21 a s tím související potřebnou sanací základů rozdělenou na tři samostatné etapy. Součástí tohoto dodatku jsou dodatečné stavební práce spočívající v rozšíření podbetonování základů domu č.p. 21 a dále ve změně navržených HEB profilů konstrukce na základě statického posouzení.
2. Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

1. uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP"): do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště
2. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu)
3. předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b)

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

1. uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP"): do 30. 06.2022
2. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu)
3. předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b)
4. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenou Změnou soupisu prací č. 1 a 2.
5. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH

1. 824 782,54 Kč 219 172,50 Kč

* 25 987,50 Kč 203 980,00 Kč
* 41 832,00 Kč

1. 180 115,54 Kč 1 087 824,26 Kč
2. 267 939,80 Kč

Vícepráce ZBV 1

Méněpráce ZBV 1

Vícepráce ZBV 2

Méněpráce ZBV 2

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH

Článek 3  
Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

111/01945 Rantířov opěrná zeď

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
4. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Změna soupisu prací č. 1 Změna soupisu prací č. 2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě dne: viz podpis

V Brně: viz podpis

Mitrenga-stavby, spol. s r.o. Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,

příspěvková organizace

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Evidenční číslo a název stavby: 004 -111/01945 Rantířov, opěrná zeď u mostu ev.č. 01945-3 v km 4,624-4,642 Číslo a název SO/PS: SO002 - Stavební jáma a její součásti Číslo a název rozpočtu: SO002 - Stavební iáma a její součásti | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.ZBV 1 | | | | | |
|  | | | | | |
| Pof. č. poi. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství  ve  Smlouvě | Množství ve Změně | Množství  rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 014102 | POPLATKY ZA SKLADKU | T | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 100,00 Kč | 2 800,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 800,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 2 | 015113 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 64,00 Kč | 3 200,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 200,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 3 | 015130 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | T | 43,20 | 43,20 | 0,00 | 205,00 Kč | 8 855,39 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 8 855,39 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 4 | 015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 101,00 Kč | 1 767,50 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 767,50 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 5 | 015330 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ | T | 29,04 | 29,04 | 0,00 | 80,00 Kč | 2 323,20 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 323,20 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 6 | 113171 | ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM | M3 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 347,00 Kč | 1 041,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 041,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 7 | 113327 | ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM | M3 | 13,20 | 13,20 | 0,00 | 465,00 Kč | 6 138,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 138,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 8 | 113336 | ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 12 KM | M3 | 8,91 | 8,91 | 0,00 | 677,00 Kč | 6 032,07 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 032,07 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 9 | 113456 | ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM | M3 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 755,00 Kč | 5 285,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 285,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 10 | 113481 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 1KM | M3 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 604,00 Kč | 5 134,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 134,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 11 | 113521 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 1KM | M | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 100,00 Kč | 300,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 12 | 113531 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM | M | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 222,00 Kč | 5 106,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 106,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 13 | 113727 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM | M3 | 10,73 | 10,73 | 0,00 | 2 500,00 Kč | 26 812,50 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 26 812,50 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 14 | 131931 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1 KM | M3 | 201,90 | 184,58 | -17,33 | 1 500,00 Kč | 302 850,00 Kč | -25 987,50 Kč | 0,00 Kč | 276 862,50 Kč | -25 987,50 Kč | -8,60% |
| 15 | 131937 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM | M3 | 25,00 | 61,40 | 36,40 | 1 500,00 Kč | 37 500,00 Kč | 0,00 Kč | 54 600,00 Kč | 92 100,00 Kč | 54 600,00 Kč | 145,60% |
| 16 | 22694 | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ | T | 11,95 | 11,95 | 0,00 | 4 800,00 Kč | 57 360,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 57 360,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 17 | 22695A | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) | M2 | 97,50 | 97,50 | 0,00 | 100,00 Kč | 9 750,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 750,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 18 | 22694 | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ | T | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 24 900,00 Kč | 12 599,40 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 12 599,40 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 19 | 26135 | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM | M | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 490,00 Kč | 95 550,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 95 550,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 20 | 461313 | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 4,76 | 4,76 | 0,00 | 3 120,00 Kč | 14 863,68 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 14 863,68 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 21 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 49,88 | 49,88 | 0,00 | 157,00 Kč | 7 831,16 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 7 831,16 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 22 | 9166B2 | DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 495,00 Kč | 8 910,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 8 910,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 23 | 9166B3 | DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T2 - DEMONTÁŽ | M | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 247,00 Kč | 4 446,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 446,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 24 | 9166B9 | DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T2 - NÁJEMNE | MDEN | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 8,10 Kč | 17 496,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 17 496,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
|  |  | Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou |  |  |  |  |  | 643 950,90 Kč | -25 987,50 Kč | 54 600,00 Kč | 672 563,40 Kč | 28 612,50 Kč | 4,00% |
|  |  | Celkem za stavební objekt |  |  |  |  |  | 643 950,90 Kč | -25 987,50 Kč | 54 600,00 Kč | 672 563,40 Kč | 28 612,50 Kč | 4.00% |
| Za Zhotovitele: Za Objednatele: Datum: Datum: | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV\_1 | | | | | | | | | | | | | |
| Evidenční číslo a název stavby: 004 -111/01945 Rantířov, opěrná zeď u mostu ev.č. 01945-3 v km 4,624-4,642 Číslo a název SO/PS: SO201 - Opěrná zeď Číslo a název rozpočtu: SO201 - Opěrná zeď | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.ZBV 1 | | | | | |
|  | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství  ve  Smlouvě | Množství ve Změně | Množství  rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 014201 | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA | M3 | 7,04 | 7,04 | 0,00 | 100,00 Kč | 704,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 704,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 2 | 122937 | ODKOPÁVKYA PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III. ODVOZ DO 16KM | M3 | 7,04 | 7,04 | 0,00 | 1 500,00 Kč | 10 560,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 10 560,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 3 | 161211 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU DO 1 KM | M3 | 201,90 | 201,90 | 0,00 | 213,00 Kč | 43 004,70 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 43 004,70 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 4 | 16171 | NAKLÁDÁNÍ ZEMINY | M3 | 201,90 | 201,90 | 0,00 | 59,00 Kč | 11 912,10 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 11 912,10 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 5 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 201,90 | 227,14 | 25,24 | 1 500,00 Kč | 302 850,00 Kč | 0,00 Kč | 37 852,50 Kč | 340 702,50 Kč | 37 852,50 Kč | 12,50% |
| 6 | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 1,69 | 1,69 | 0,00 | 2 500,00 Kč | 4 230,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 230,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 7 | 21262 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM | M | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 490,00 Kč | 9 310,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 310,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 8 | 239314 | PODZEMNÍ STĚNY Z PROST BETONU DO C25/30 | M3 | 7,04 | 17,60 | 10,56 | 12 000,00 Kč | 84 480,00 Kč | 0,00 Kč | 126 720,00 Kč | 211 200,00 Kč | 126 720,00 Kč | 150,00% |
| 9 | 272325 | ZÁKLADYZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 19,62 | 19,62 | 0,00 | 29 000,00 Kč | 568 951,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 568 951,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 10 | 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505. B500B | T | 2,45 | 2,45 | 0,00 | 27 000,00 Kč | 66 204,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 66 204,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 11 | 289971 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE | M2 | 64,80 | 64,80 | 0,00 | 240,00 Kč | 15 552,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 15 552,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 12 | 28999 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE | M2 | 85,92 | 85,92 | 0,00 | 380,00 Kč | 32 649,22 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 32 649,22 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 13 | 28999.01 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE | M2 | 64,80 | 64,80 | 0,00 | 380,00 Kč | 24 624,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 24 624,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 14 | 31712 | ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH | M3 | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 5 000,00 Kč | 5 440,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 440,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 15 | 327325 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 30,48 | 30,48 | 0,00 | 29 000,00 Kč | 883 775,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 883 775,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 16 | 327365 | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505. B500B | T | 4,33 | 4,33 | 0,00 | 27 000,00 Kč | 116 991,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 116 991,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 17 | 421314 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 | M3 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 10 300,00 Kč | 72 100,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 72 100,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 18 | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 3,92 | 3,92 | 0,00 | 6 800,00 Kč | 26 683,20 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 26 683,20 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 19 | 502946 | ZŘÍZENÍ VRSTVY Z GEOKOMPOZITU | M2 | 37,45 | 37,45 | 0,00 | 80,00 Kč | 2 996,32 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 996,32 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 20 | 56314 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO200MM | M2 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 1 500,00 Kč | 49 500,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 49 500,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 21 | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVYZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 1 500,00 Kč | 49 500,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 49 500,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 22 | 56336 | VOZOVKOVÉ VRSTVYZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM | M2 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 2 650,00 Kč | 22 525,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 22 525,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 23 | 572121 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 | M2 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 60,00 Kč | 1 980,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 980,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 24 | 572211 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO0.5KG/M2 | M2 | 279,00 | 279,00 | 0,00 | 60,00 Kč | 16 740,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 16 740,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 25 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 40MM | M2 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 600,00 Kč | 147 600,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 147 600,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 26 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16STL. 60MM | M2 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 800,00 Kč | 26 400,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 26 400,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 27 | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16STL. 50MM | M2 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 800,00 Kč | 26 400,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 26 400,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 28 | 587201 | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK | M2 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 2 500,00 Kč | 75 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 75 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 29 | 587206 | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM | M2 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 2 500,00 Kč | 21 250,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 21 250,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 30 | 58910 | VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM | M | 49,88 | 49,88 | 0,00 | 340,00 Kč | 16 959,20 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 16 959,20 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 31 | 711311 | IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 | 370,12 | 370,12 | 0,00 | 350,00 Kč | 129 541,65 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 129 541,65 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 32 | 711412 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 85,92 | 85,92 | 0,00 | 1 200,00 Kč | 103 102,80 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 103 102,80 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 33 | 87426 | POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO80MM | M | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 191,00 Kč | 1 719,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 719,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 34 | 87433 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 350,00 Kč | 3 290,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 290,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 35 | 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 9 240,00 Kč | 27 720,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 27 720,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 36 | 9111B2 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) | M | 16,10 | 16,10 | 0,00 | 142,00 Kč | 2 286,20 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 286,20 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 37 | 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 387,00 Kč | 1 161,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 161,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 38 | 917424 | OBRUBYZ KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 1 730,00 Kč | 39 790,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 39 790,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
|  |  | Celkem za ooložkv ze Smlouvv dotčené Změnou |  |  |  |  |  | 3 045 481,39 Kč | 0,00 Kč | 164 572,50 Kč | 3 210 053,89 Kč | 164 572,50 Kč | 5,00% |
|  |  | Celkem za stavební obiekt |  |  |  |  |  | 3 045 481,39 Kč | 0,00 Kč | 164 572,50 Kč | 3 210 053,89 Kč | 164 572,50 Kč | 5,00% |
| Za Zhotovitele: Za Objednatele: Datum: Datum: | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Evidenční číslo a název stavby: 004 -111/01945 Rantířov, opěrná zeď u mostu ev.č. 01945-3 v km 4,624-4,642 Číslo a název SO/PS: SO002 - Stavební jáma a její součásti Číslo a název rozpočtu: SO002 - Stavební iáma a její součásti | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.ZBV 2 | | | | | |
|  | | | | | |
| Pof. č. poi. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství  ve  Smlouvě | Množství ve Změně | Množství  rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 014102 | POPLATKY ZA SKLADKU | T | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 100,00 Kč | 2 800,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 800,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 2 | 015113 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 64,00 Kč | 3 200,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 200,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 3 | 015130 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | T | 43,20 | 43,20 | 0,00 | 205,00 Kč | 8 855,39 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 8 855,39 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 4 | 015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 101,00 Kč | 1 767,50 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 767,50 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 5 | 015330 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ | T | 29,04 | 29,04 | 0,00 | 80,00 Kč | 2 323,20 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 323,20 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 6 | 113171 | ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM | M3 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 347,00 Kč | 1 041,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 041,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 7 | 113327 | ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM | M3 | 13,20 | 13,20 | 0,00 | 465,00 Kč | 6 138,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 138,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 8 | 113336 | ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 12 KM | M3 | 8,91 | 8,91 | 0,00 | 677,00 Kč | 6 032,07 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 032,07 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 9 | 113456 | ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM | M3 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 755,00 Kč | 5 285,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 285,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 10 | 113481 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 1KM | M3 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 604,00 Kč | 5 134,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 134,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 11 | 113521 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 1KM | M | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 100,00 Kč | 300,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 12 | 113531 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM | M | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 222,00 Kč | 5 106,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 106,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 13 | 113727 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM | M3 | 10,73 | 10,73 | 0,00 | 2 500,00 Kč | 26 812,50 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 26 812,50 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 14 | 131931 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1 KM | M3 | 201,90 | 201,90 | 0,00 | 1 500,00 Kč | 302 850,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 302 850,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 15 | 131937 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM | M3 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 1 500,00 Kč | 37 500,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 37 500,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 16 | 22694 | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ | T | 11,95 | 3,24 | -8,72 | 4 800,00 Kč | 57 360,00 Kč | -41 832,00 Kč | 0,00 Kč | 15 528,00 Kč | -41 832,00 Kč | -72,90% |
| 17 | 22695A | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) | M2 | 97,50 | 97,50 | 0,00 | 100,00 Kč | 9 750,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 750,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 18 | 22694 | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ | T | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 24 900,00 Kč | 12 599,40 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 12 599,40 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 19 | 26135 | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM | M | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 490,00 Kč | 95 550,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 95 550,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 20 | 461313 | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 4,76 | 4,76 | 0,00 | 3 120,00 Kč | 14 863,68 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 14 863,68 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 21 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 49,88 | 49,88 | 0,00 | 157,00 Kč | 7 831,16 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 7 831,16 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 22 | 9166B2 | DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 495,00 Kč | 8 910,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 8 910,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 23 | 9166B3 | DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T2 - DEMONTÁŽ | M | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 247,00 Kč | 4 446,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 446,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| 24 | 9166B9 | DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T2 - NÁJEMNE | MDEN | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 8,10 Kč | 17 496,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 17 496,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
|  |  | Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou |  |  |  |  |  | 643 950,90 Kč | -41 832,00 Kč | 0,00 Kč | 602 118,90 Kč | -41 832,00 Kč | -6,00% |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 26134 | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III DDO200MM | M | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 2 030,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 113 680,00 Kč | 113 680,00 Kč | 113 680,00 Kč | 100,00% |
| 41 | 285376 | KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 8M | KUS | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 12 900,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 90 300,00 Kč | 90 300,00 Kč | 90 300,00 Kč | 100,00% |
|  |  | Celkem za nové položky |  |  |  |  |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 203 980,00 Kč | 203 980,00 Kč | 203 980,00 Kč | 200,00% |
|  |  | Celkem za všechny položky |  |  |  |  |  | 643 950,90 Kč | -41 832,00 Kč | 203 980,00 Kč | 806 098,90 Kč | 162 148,00 Kč | 25,00% |
|  |  | Celkem za stavební objekt |  |  |  |  |  | 643 950,90 Kč | -41 832,00 Kč | 203 980,00 Kč | 806 098,90 Kč | 162 148,00 Kč | 25,00% |
| Za Zhotovitele: Za Objednatele: Datum: Datum: | | | | | | | | | | | | | |