Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě:

Ze dne 10.11.2021 číslo smlouvy:**302/2021**

Uvedená smlouva, která byla uzavřena mezi smluvními stranami:

**Objednatel :** **Technické muzeum v Brně**

sídlo : Purkyňova 2950/105

 612 00 Brno

**jehož jménem jedná Ing. Ivo Štěpánek - ředitel**

IČ : 00101435

bank. spojení : ČNB, č. ú. 197830621/0710

tel./ fax : 541 421 449 / 541 214 418

**Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem**

**kultury ČR,  Zřizovací listinou č. j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury**

**č.40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb.**

**Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH**

**osvobozenou dle § 61 ZDPH.**

**a**

**Zhotovitel : Jaroslav Lukeš**

sídlo : Kroftova 1601/33, 616 00 Brno

IČO 47942282

DIČ není plátcem DPH

bank. spojení : Oberbank AG

č.ú.: 2071122856/8040

objednatel a zhotovitel dohromady jako „Smluvní strany“.

**Preambule**

Smluvní strany konstatují, že spolu uzavřely Smlouvu o dílo č.j. 302/2021 ze dne 10.11.2021 (dále jen jako „Smlouva“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal, že pro objednatele provede

výkon koordinátora BOZP při realizaci a dokončení stavby: **Stavební úpravy NKP Kameňák včetně rozšíření** **expozice**, v rozsahu plnění specifikovaném v odst. II Smlouvy (dále jen jako „předmět smlouvy“). Smluvní strany se dále dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění termín doby plnění.

**I. Předmět dodatku č. 1**

1. Smluvní strany se z důvodu prodloužení realizace stavby způsobené zvýšenou vlhkostí objektu, která znemožnila dokončení některých prací, tímto dodatkem dohodly na změnu termínu ukončení předmětu plnění uvedeného v čl. IV.2. Smlouvy takto:

-předpokládané ukončení realizace stavby 07/2022

-předpokládaná lhůta činnosti příkazníka 9 měsíců

1. Původní termín ukončení výkonu koordinátora BOZP se z termínu 31.5.2022 tímto dodatkem mění na termín 31.7.2022.

3.

Měsíční částky za výkon koordinátora BOZP se sjednávají takto:

Výkon BOZP podle odst. II. příkazní smlouvy: **8.400 Kč bez DPH/měsíc**

**II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy nedotčená podmínkami tohoto dodatku č. 1 zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží oba účastníci smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy uzavřely vážně a svobodně a na důkaz souhlasu s jeho jednotlivými ustanoveními připojují podpisy osoby oprávněné k jednání smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Účinnosti nabude, v případě povinnosti ji zveřejnit dle Zákona č. 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění - dnem jejího zveřejnění do Registru smluv. V případě, že zveřejňována podle tohoto zákona být nemusí - dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Zveřejněním této smlouvy nejsou dotčena práva druhé smluvní strany ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a oprávněná smluvní strana dává tímto souhlas Technickému muzeu v Brně ke zpracování a zveřejnění osobních údajů druhé smluvní strany, dle § 5 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že v případě naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tuto smlouvu – dle Zákona č. 340/2015 Sb., Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění - zveřejní tuto smlouvu Technické muzeum v Brně.

V Brně dne 31.5.2022 V Brně dne 31.5.2022

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ing. Ivo Š t ě p á n e kředitel Technického muzea v Brně  |  Jaroslav Lukeš  |
|  |  |