**DODATEK Č. 1**

ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo objednatele: 72/2019

Číslo dodavatele: 2019/002

uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

**Smluvní strany**

1. **Vlastivědné muzeum v Olomouci**

IČO: 00100609

se sídlem: nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc

zastoupené: ve věcech smluvních: Mgr. Jakubem Rálišem, ředitelem

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu: 1035811/0100

*(dále jen jako* ***„objednatel“****)*

a

1. **RPSC ideas s.r.o.**

IČO: 28607368

se sídlem: 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44400

zastoupená: Mgr. Romanem Štěpánkem, jednatelem

DIČ: CZ28607368

*(dále jen jako* ***„dodavatel“****)*

*(objednatel a dodavatel dále v tomto dodatku také jednotlivě jako* ***„smluvní strana“*** *a společně jako* ***„smluvní strany“****)*

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že společně uzavřely dne 24.04.2019 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**smlouva**“), spočívajících v komplexním zajištění manažerského a ekonomického poradenství včetně monitoringu, vypracování monitorovacích zpráv a administraci všech povinností vyplývajících z Obecných pravidel pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy, a ze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, Prioritní osa: 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Investiční priorita: IP 6c: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, Specifický cíl SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, Výzva č. 76 Muzea II (Pravidla IROP), v rámci kompletní realizace projektu „Vybudování přírodovědné expozice a digitalizace a restaurování sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci“ (dále jen „**projekt**“).
2. Trvání smlouvy bylo mezi smluvními stranami ujednáno v čl. II odst. 2.1. smlouvy, a to na dobu určitou do 30.06.2022, přičemž tento termín korespondoval s termínem pro dokončení realizace projektu.
3. V průběhu realizace projektu došlo k prodlení s plněním vybraných závazků sjednaných mezi objednatelem a zhotoviteli či dodavateli plnění dle smluv uzavřených v rámci projektu, pročež objednatel požádal prostřednictvím dodavatele o prodloužení termínu pro dokončení realizace projektu poskytovatele dotace. V důsledku uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu poskytování služeb dodavatelem prostřednictvím tohoto dodatku, a to v dále uvedeném znění.

**Předmět dodatku**

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě znění čl. II Trvání smlouvy, odst. 2.1., když původní text ve znění:

*„2.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou* ***do 30. 6. 2022****.“*

se tímto dodatkem mění, a po změně zní:

*„2.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou* ***do splnění povinnosti dodavatele dle této smlouvy a do konečného termínu pro dokončení realizace projektu*** *(předpoklad do 24. 8. 2022).“*

1. Celková cena služeb stanovená v čl. III. odst. 3.1. smlouvy ve výši nepřesahující 932.140 Kč bez DPH, tj. 1.127.889,40 Kč včetně DPH zůstává, vzhledem k podmínkám stanoveným v předmětném ustanovení smlouvy, beze změny a nezvyšuje se.
2. Rozsah služeb sjednaný mezi objednatelem a dodavatelem dle smlouvy, zejména dle čl. I. odst. 1.4. a 1.5., se uzavřením tohoto dodatku nemění.
3. Změna závazku z předmětné smlouvy na veřejnou zakázku nepodléhá v daném případě pravidlům § 222 zákona, je však prováděna i s ohledem na jejich povahu. Smluvní strany přistoupily k realizaci změny při dodržení § 6 zákona, zejména s ohledem na nezbytnost a přiměřenost změny, a transparentnost jejího provedení.
4. V důsledku změny na pozici statutárního orgánu objednatele je tímto dodatkem formálně upravováno znění čl. VI. Oprávnění zástupci smluvních stran, když odst. 6.1. nově zní:

*6.1. Oprávněnými zástupci objednatele (dále jen „****oprávnění zástupci objednatele****“) jsou:*

* *Mgr. Jakub Ráliš,* [*ralis@vmo.cz*](mailto:ralis@vmo.cz) *(ve věcech smluvních)*
* *MgA. Antonín Valenta,* [*valenta@vmo.cz*](mailto:valenta@vmo.cz) *(ve věcech technických)*

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny na základě platných právních předpisů tento dodatek uzavřít, a řádně plnit povinnosti z něj vyplývající.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení, a dodavatel dvě (2) vyhotovení.
5. Tento dodatek neobsahuje žádné přílohy.
6. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že porozuměly jeho obsahu a souhlasí s ním. Na důkaz této skutečnosti připojují smluvní strany své podpisy.

V Olomouci dne V Olomouci dne

Objednatel: Dodavatel:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Jakub Ráliš, ředitel Mgr. Roman Štěpánek, jednatel

Vlastivědné muzeum v Olomouci RPSC ideas s.r.o.