Dodatek č. 1

ke smlouvě č. ZAK 20-0382/20 ze dne 10. 12. 2021

Vytvoření textu knihy „Co všechno je město“

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Adamem Švejdou, zástupcem ředitele pro ekonomickou a provozní činnost

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Martina Kárová

adresa: xxx

datum narození: xxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

zhotovitel není plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 20-0382/20 ze dne 10. 12. 2021 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 10. 12. 2021 smlouvu o dílo ZAK 20-0382/20 -Vytvoření textu knihy „Co všechno je město“ (dále jen „smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že  čl. III. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku  nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a jako řádně provedené kompletní dílo objednateli předat nejpozději do 30. 11. 2022.“.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 2 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dílo objednateli předávat v ucelených, řádně provedených částech, vymezených v souladu s čl. I této smlouvy a v termínech podle etapizace stanovené v čl. I této smlouvy:

- Etapa 1 – nejpozději do 31. 12. 2021;

- Etapa 2 – nejpozději do 30. 11. 2022;“.

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.

- Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 31. 5. 2022						V Praze dne 31. 5. 2022

za objednatele: 							za zhotovitele:

.......................................................					.......................................................

Mgr. Adam Švejda        						Martina Kárová

zástupce ředitele pro ekonomickou a provozní činnost

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,			.

příspěvková organizace