SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

č. smlouvy objednatele: SD/2021/0621		č. smlouvy zhotovitele: 011/2021

Objednatel:	Zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou			SAUL s.r.o.

Mírové náměstí 19, Jablonec n.N., 466 01		U Domoviny 491/1, 460 01  Liberec 4

IČ: 262 340	 					IČ: 43224229

DIČ: CZ00262340					DIČ: CZ43224229

číslo účtu: 115-4410620227/0100			číslo účtu: 846 642 461/0100

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 		bankovní ústav: KB Liberec

kontaktní osoba: JUDr. Marek Řeháček 	kontaktní osoba: Ing. arch. Jiří Plašil

tel.: 483 357 224	tel.: 731 411 599

e-mail: rehacek@mestojablonec.cz			e-mail: plasil@saul-lbc.cz

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování Změny č. 8 Územního plánu Jablonec nad Nisou, a to dle cenové nabídky ze dne 10.6.2021.

Oproti cenové nabídce se předmět smlouvy rozšiřuje o zapracování aktualizované koncepce ÚSES
na celém řešeném území vyjma CHKO Jizerské hory (navýšení ceno o 25 000,- Kč + DPH) v jehož důsledku nemohl být dodržen zkrácený termín zpracování (ponížení ceny o 10 400,- Kč + DPH).

II.

Termíny plnění/dodání

Beze změny

III.

Cena a platební podmínky

Celková cena díla dle cenové nabídky: 129 000,- Kč bez DPH, tj. 156 090,- Kč vč. DPH.

IV.

Záruční doba

Beze změny.

V.

Závěrečná ustanovení

Beze změny.

Za objednatele:							Za zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou dne: 6.6.2022				V Liberci dne: 30.3.2022

………………………………	…………………………….…

JUDr. Marek Řeháček	Ing. arch. Jiří Plašil

tajemník	jednatel

………………………………

Ing. Petr Roubíček

náměstek primátora