**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo, sp. zn. SPR 3/2021

uzavřený podle § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OZ“) ve spojení s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Česká republika** – **Nejvyšší soud**

se sídlem: Burešova 571/20, Brno, PSČ 602 00

IČO: 48510190

DIČ: CZ48510190

zastoupená: JUDr. Petrem Angyalossym, Ph.D.,předsedou Nejvyššího soudu

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

2. **ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.**

se sídlem: Mladých Běchovic 2, Běchovice, Praha 9, PSČ 190 11

zapsána: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 363932

IČO: 60753013

DIČ: CZ60753013

zastoupená: Ing. Nikolasem Hykolli, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Totožné smluvní strany uzavřely dne 4. 2. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení rekonstrukce jednacího sálu v budově Nejvyššího soudu včetně souvisejících dodávek (dále jen „dílo“).

Z důvodu změn, které byly zjištěny v průběhu realizace díla a to zejména po demontážích
a odkrytí stávajících konstrukcí, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1. Smluvní strany nepovažují tuto změnu závazku za podstatnou změnu závazku, kdy ji kvalifikují jako změnu ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), neboť součet hodnot všech provedených změn (vícepráce i méněpráce) ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ činí 3.171.818,24 Kč bez DPH, což je 14,17% původní hodnoty závazku. Veškeré položky jsou podrobně rozepsány v příloze tohoto Dodatku č. 1.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Mění se čl. V odst. 1 a odst. 2 Smlouvy, které znějí nově takto:

*1. Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1 Smlouvy, byla dohodnuta ve výši* ***25.271.833,16 Kč*** *(slovy: dvacet pět miliónů dvěstěsedmdesátjedna tisíc osmsettřicettři korun českých a šestnáct haléřů)* ***bez DPH****. Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, omezení finančních zdrojů v průběhu realizace díla ze strany Ministerstva spravedlnosti apod.).*

*2. Rozpis ceny díla v Kč:*

* *cena bez DPH 25.271.833,16 Kč (slovy: dvacet pět miliónů dvěstěsedmdesátjedna tisíc osmsettřicettři korun českých a šestnáct haléřů)*
* *DPH v sazbě 21 % 5.307.084,96 Kč (slovy: pět miliónů třistasedm tisíc osmdesátčtyři korun českých a devadesátšest haléřů)*
* ***celková cena vč. DPH 30.578.918,12 Kč (slovy: třicet milionů pětsetsedmdesátosm tisíc devětsetosmnáct korun českých a dvanáct haléřů).***

**III.**

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ujednání Smlouvy včetně jejích příloh, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopisu.
3. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění dodatku v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah Dodatku č. 1 dobře znám, že si jej přečetly, že ho uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Změnový list č. 1

V Brně dne V Brně dne

Objednatel: Zhotovitel:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. Ing. Nikolas Hykolli

předseda soudu jednatel