**Dodatek č. 1**

 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy Objednatele č.1: 43/2021–537100 ze dne 23. 12. 2021

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1193-2021-537212

KoPÚ v k.ú. Kozárovice

**uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Gabrielou Linhartovou, Pobočka Příbram

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXX

E-mail: g.linhartova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel č. 1**“)

a

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, Správa Plzeň,
na adrese: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS

 ředitelem Správy Plzeň

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXX

E-mail: miroslav.blabol@rsd.cz

ID datové schránky: zjq4rhz

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3009-15937031/0710

DIČ: CZ65993390 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel č. 2**“)

a

1. **GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o. (reprezentant sdružení)**

 společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Budovcova

 2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

 soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

 Zastoupená: Ing. Janem Plavcem, jednatelem

 Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec, jednatelé

 V technických záležitostech zastoupená: XXXXX

 **Společně s: Ing. Josef Honz**, se sídlem: XXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981

 **Kontaktní údaje:**

 Tel.: XXXXX

 E-mail: XXXXX

 ID datové schránky: u2u8efa

 **Bankovní spojení:** Oberbank AG

 Číslo účtu: 7300002050/8040

 DIČ: CZ26042452

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako

„**Smluvní strana**“)

**II.**

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 43/2021-537100 ze dne 23.12.2021 a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. 209890/2022 s přihlédnutím k čl. 6. Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 8 ze dne 4. 8. 2021 (účinnost od 05.08. 2021) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek u Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kozárovice.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 219843/2022.

**III.**

Navýšení počtu měrných jednotek reaguje na upřesnění MJ v měření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona v k.ú. Kozárovice, a to vzhledem k tomu, že do položkového výkazu činností nebyly při zadávání zahrnuty služby nezbytné pro zdárné dokončení díla.

Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 43/2021-537100 a u dílčí části Hlavního celku **6.2.1. a 6.2.5. „**Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Kozárovice“ pro Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kozárovice takto:

**a)  čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH* | 2.090.890,00 Kč |
| *Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH* | 966.716,00 Kč |
| *Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH* | 189.350,00 Kč |
| ***Celková cena díla bez DPH*** | **3.246.956,00 Kč** |
| *DPH 21 %* | 681.860,76 Kč |
| ***Celková cena díla včetně DPH*** | **3.928.816,76 Kč** |

 Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

**b) příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 43/2021-537100** „Položkový výkaz

 činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Kozárovice“

 Změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ u dílčí části:

 **6.2.1.** **Revize stávajícího bodového pole (z 26 MJ na 27 MJ)**

dílčí část 6.2.5. byla rozdělena na: část A a část B:

 **6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 Zákona část A 115 MJ (Termín odevzdání se nemění)**

 **6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 Zákona část B 242 MJ Termín odevzdání 30.6.2024**

(dílčí část 6.2.5. byla celkově navýšena z 122 MJ na 357 MJ)

# IV.

V rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kozárovice došlo k personální změně na straně Objednatele č. 2, kdy ve smluvních záležitostech byl Ing. Zdeněk Kuťák nahrazen Ing. Miroslavem Blabolem, DiS. V technických záležitostech zůstává i nadále Ing. Miroslav Blabol, DiS.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 43/2021-537100 ze dne 23. 12. 2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součást dodatku č. 1 tvoří položkový výkaz činností.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č.1.

 Dne: 29. 6. 2022

**Za Objednatele č. 1: Za Objednatele č. 2:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Ředitelství silnic a dálnic ČR**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Jiří Veselý Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu Funkce: ředitel Správy Plzeň

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

**Za Zhotovitele:**

**GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Jan Plavec

Funkce: jednatel, reprezentant sdružení

 Příloha:

 1.Položkový výkaz činností

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Kozárovice** |  |  |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)** | **Cena bez DPHcelkem v Kč 10)** | **Termín** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 – Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) |  bod | 27  | **800,00** | 21 600,00 | 30.6.2022 |
| Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 10  | **4 000,00** | 40 000,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 415 | **900,00** | 373 500,00 | 31.3.2023 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 126 | **1 100,00** | 138 600,00 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 187 | **2 600,00** | 486 200,00 | 31.3.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona **část A** | 100 bm | 115 | **2 600,00** | 299 000,00 | 31.3.2023 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona **část B** |  100 bm | 242 | **2 600,00** | 629 200,00 | 30.6.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu  | ha | 541 | **80,00** | 43 280,00 | 31.3.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 541 | **110,00** | 59 510,00 | 31.7.2023 |
| **Přípravné práce celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **2 090 890,00** | **31.7.2023** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“**  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 541 | **450,00** | 243 450,00 | 31.3.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)  | ha | 541 | **80,00** | 43 280,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 17 | **5 000,00** | 85 000,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 1 | **5 000,00** | 5 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 5 | **5 000,00** | 25 000,00 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |   |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 3 149  | 3 149  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 1 799  | 1 799  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 674  | 674  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 415 | **1 250**  | 518 750  | **31.10.2024** |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **10 000**  | 20 000  | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | **5 000**  | 5000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |   |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 8 745  | 8 745  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 999  | 4 999  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 870  | 1 870  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **966 716,00** |  |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 „Mapové dílo“**  | ha | 541 | 350,00 | 189 350,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **189 350,00** | **xxxxx** |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |   |   |   | 2 090 890,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |   |   |   | 966 716,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |   |   |   | 189 350,00 |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **3 246 956,00** |  |
| DPH 21% v Kč |   |   |   | 681 860,76 |  |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **3 928 816,76** |  |
|   |
| **Česká republika – Státní pozemkový úřad**  |  |  | **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  | Jméno: Ing. Miroslav Blabol, Dis. |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Funkce: ředitel Správy Plzeň |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |  |  |  |  |  |
| Jméno: Ing. Jan Plavec |  |  |  |  |  |
| Funkce: jednatel , reprezentant sdružení |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Poznámka:** |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|   | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |