**Příloha č. 2 smlouvy ze dne ………………….**

**mezi Národním divadlem Brno a SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.**

**13. Léto na Biskupském dvoře 2022**

**Užívání Biskupského dvora MZM pro   
program Národního divadla Brno – balet + případných hostujících partnerů**

den datum čas představení

út 12.07.2022 po 11.00 převzetí areálu BD - stavba, noční zkouška svícení

st 13.07.2022 **20.30** **Balet NdB** dopoledne zkouška, večer generálka/představení

čt 14.07.2022 **20.30** **Balet NdB**

pá 15.07.2022 **20.30** **Balet NdB**

so 16.07.2022 **20.30** **Balet NdB**

ne 17.07.2022 **20.30** **Balet NdB** (po skončení - bourání přestavba)

po 18.07.2022 ráno dokončení bourání NdB, předání areálu BD v čase (dopoledne) dle dohody

**změna programu vyhrazena**

za NDB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za SNIP & CO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Příloha č. 4 Smlouvy mezi SNIP & CO a NDB ze dne ……..…**

**13. Léto na Biskupském dvoře 2022 – rámcové termíny v období 5-9/2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **od 2.5.** | *stavba podesty hlediště + jeviště* | *předběžný termín zahájení stavby – zajišťuje externím dodavatelem, MdB a SNIP & CO* |
| **po 16.5.  –  ne 22.5.** | *stavba hlediště + technologie MdB* | *zajišťuje MdB, SNIP & CO* |
| **po 23.5.  –  ne 29.5.** | ***Městské divadlo Brno*** | **28.5.** premiéra MdB |
| **po 30.5.  –  ne 5.6.** | ***Městské divadlo Brno*** |  |
| **po 6.6.  –  ne 12.6.** | ***Městské divadlo Brno*** |  |
| **po 13.6.  –  ne 19.6.** | ***Městské divadlo Brno*** |  |
| **po 20.6.  –  ne 26.6.** | ***Městské divadlo Brno*** |  |
| **po 27.6.  –  ne 3.7.** | ***Městské divadlo Brno*** |  |
| **po 4.7.  –  ne 10.7.** | ***Městské divadlo Brno*** |  |
| **po 11.7.  –  út 12.7.** | ***Městské divadlo Brno*** |  |
| **út 12.7.  –  ne 17.7.** | ***Národní divadlo Brno – BALET vč. případných hostujících produkcí*** | ***12.7. příprava, zkoušky (večerní svícení 12.7.)***  ***13.7. – 17.7. – 5 hracích dnů***  ***18.7. dokončení bourání*** |
| **po 18.7.  –  ne 24.7.** | ***Městské divadlo Brno*** |  |
| **po 25.7.  –  ne 31.7.** | *produkce v jednání (25. – 30.7.)*  *31. Kytarový festival Brno 2022 (31.7.)* | stavba střechy 26.7., příprava dalších produkcí |
| **po 1.8.  –  ne 7.8.** | *produkce v jednání (1. – 7.8.)* |  |
| **po 8.8.  –  ne 14.8.** | *produkce v jednání (8. – 14.8.)* |  |
| **po 15.8.  –  ne 21.8.** | *produkce v jednání (15. – 21.8.)* |  |
| **po 22.8.  –  ne 28.8.** | *produkce v jednání (22. – 28.8.)* |  |
| **po 29.8.  –  ne 5.9.** | *bourání hlediště a jeviště* | Zahájení bourání v návaznosti na ukončení produkcí |
| stav ke dni podpisu smlouvy - změny a doplnění vyhrazeny. | | |

za NDB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za SNIP & CO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_