Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

**Geologický ústav AV ČR, v. v. i.,**

se sídlem: Rozvojová 269, 165 00 Praha-Lysolaje,

jejímž jménem jedná: RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D., ředitel,

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod spis. zn. 17113/2006-34/GLÚ.

IČO: 67985831

DIČ: CZ67985831

Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 147145319/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**KLEMPÍK - Stav, s.r.o.,**

se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5,

jejímž jménem jedná: Tomáš Kučera, jednatel,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 77798.

IČO: 26184087

DIČ: CZ26184087

Bankovní spojeni: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 166130120/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“),

**Preambule:**

***I.***

*Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 6. 12. 2021 smlouvu o dílo nazvanou Rekonstrukce absolutního pavilonu Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., oddělení paleomagnetismu, Průhonice – rekonstrukce střechy (dále jen* ***„Smlouva“****), na jejímž základě Zhotovitel provedl rekonstrukci střechy shora uvedeného pavilonu (dále jen* ***„Dílo“****).*

***II.***

*Při předávání Díla dne 8. 4. 2022 shledal Objednatel Dílo jako nezpůsobilé k převzetí dle čl. 10 Smlouvy, neboť kvalita jeho provedení Zhotovitelem dle názoru Objednatele neodpovídala technickým podmínkám stanoveným Smlouvou a její přílohou č. 1 a Zhotovitel tak nesplnil svou povinnost dle odst. 3.2 Smlouvy, když zejména neprovedl Dílo v souladu s ČSN 733610 a pravidly pro provádění klempířských konstrukcí. Nevyhovující kvalitu provedení Díla Objednatel doložil*

* *zápisem Technického dozoru stavebníka do stavebního deníku ze dne 23. 3. 2022 a*
* *odborným posudkem pověřeného inspektora řemesla Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR ze dne 19. 4. 2022, který si nechal ve věci posouzení kvality provedení Díla na vlastní náklady zpracovat.*

***III.***

*Zhotovitel vyslovil nesouhlas se závěry Objednatele dle předchozího bodu a prohlásil, že Objednatelem uvedené nedostatky mají pouze drobný, nevýznamný a omezený charakter a že jejich odstranění je nepochybně v silách Zhotovitele. To vše v krátké době, aby oprava byla Zhotoviteli Objednatelem umožněna, což se však nestalo.*

***V zájmu předcházení soudnímu sporu a v zájmu zabránění zbytečným průtahům v dokončení Díla uzavírají Objednatel a Zhotovitel tuto***

**dohodu o ukončení Smlouvy.**

1. Objednatel uhradí cenu za využitelnou a Zhotovitelem odvedenou práci na Díle a současně náhradu hodnoty stavebního materiálu zabudovaného Zhotovitelem do Díla, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této dohody, v celkové výši **84.240,- Kč** (slovy: osmdesát čtyři tisíce dvě stě čtyřicet Korun českých) (dále jen **„Cena“**).
2. Cenu se Objednatel zavazuje uhradit na základě odpovídající faktury – daňového dokladu (dále jen **„Faktura“**) vystavené Zhotovitelem, se splatností 5 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení k rukám Objednatele. Zhotovitel se zavazuje do 3 dnů ode dne vystavení Faktury předat Objednateli klíče od areálu Průhonického parku, v němž se nachází místo plnění dle Smlouvy. Toto předání Objednatel Zhotoviteli písemně potvrdí.
3. Objednatel a Zhotovitel shodně prohlašují, že řádnou úhradou celé Ceny na účet Zhotovitele budou veškeré jejich vzájemné vztahy a nároky ze Smlouvy, včetně finančních, plně vypořádány.
4. Nedílnou součástí dohody jsou tyto přílohy:

**Příloha č. 1 – Soupis provedených prací a zabudovaného stavebního materiálu**

**Příloha č. 2 – Odborný posudek pověřeného inspektora řemesla Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR ze dne 19. 4. 2022**

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Podmínkou účinnosti této dohody je připsání celé Ceny na účet Zhotovitele.
2. Tuto dohodu uzavřely strany dobrovolně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 2 z nich.

|  |  |
| --- | --- |
| Za: Geologický ústav AV ČR, v. v. i. | Za: KLEMPÍK - Stav, s.r.o., |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D., ředitel | Tomáš Kučera, jednatel |