# Smlouva o dílo

SML – 0059/22

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:	Psychiatrická nemocnice Jihlava

Sídlo:	Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupený:	MUDr. Dagmar Dvořákovou, ředitelkou

IČO:	00600601

DIČ:	CZ00600601

Peněžní ústav:	Česká národní banka

Číslo účtu:	33936681/0710

  - Zhotovitel:	K.A.D.A. s.r.o.

Sídlo firmy:		    Prusinovského 48, 664 42 Modřice

Zápis v OR:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 20402

Zastoupený:	Petrem Vimrem

IČO:	63475723

DIČ:	CZ63475723

Peněžní ústav:	xxxxx

Číslo účtu:	xxxxx

  - V technických věcech jedná:

- za objednatele:	Bc. Stanislav Fejt, investiční technik

e-mail: s.fejt@pnj.cz

- za zhotovitele:	xxxxx

e-mail: xxxxx

- PŘEDMĚT DÍLA

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební a dodavatelské práce dle zadávací dokumentace:

„Psychiatrická nemocnice Jihlava – Stavební úpravy bezbariérového vstupu C do pavilonu 9 a terénní úpravy parku“

  - Rozsah a kvalita předmětu smlouvy jsou dány:

    - Výzvou k podání nabídky č.j.: PNJ/2022/3074-T ze dne 24.5.2022 pod Id. VZ0140603

    - Požadovanými stavebními pracemi s položkovým soupisem

    - Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla

  - Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré stavební a dodavatelské práce, které jsou obsaženy v soupisu prací a budou oceněny položkovým rozpočtem stavby: Psychiatrická nemocnice Jihlava – Stavební úpravy bezbariérového vstupu C do pavilonu 9 + terénní úpravy přilehlé části parku.

  - Zhotovitel zabezpečí provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k podstatnému omezení běžného chodu pavilonu 9 a v areálu Psychiatrické nemocnice Jihlava nad rámec prováděných prací. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit veškerá bezpečnostní opatření pro plynulý provoz nemocnice.

  - Zhotovitel bude realizovat postup stavebních prací na základě požadavků v rozhodnutí stavebního úřadu a závazných stanovisek dotčených orgánů vydaného dne 15.3.2022, Čj.: MMJ/SÚ/48485/2022-VoM.

  - Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny. Teprve po jejich písemném odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

  - Změny v předmětu díla požadované zhotovitelem (změna materiálů apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem objednatele zápisem do Stavebního deníku. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány. Pokud zhotovitel provede některé z těchto změn bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

  - Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu čl. II.6. a II.7.) budou s konečnou platností schváleny formou dodatku ke Smlouvě a na základě této skutečnosti budou fakturovány zhotovitelem a hrazeny objednatelem v závěrečné faktuře.

  - Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

  - Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem. Odpovědný pracovník (jméno, telefon): xxxxx tel: xxxxx

  - Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla. Současně prohlašuje, že je mu znám účel díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému provedení díla nezbytné.

  - Zhotovitel, nezávisle na dále stanovených povinnostech, prohlašuje, že služby, věci a práva, které v době výstavby zajišťuje nebo dodává, odpovídají a vyhovují právním předpisům a technickým normám či požadavkům na výstavbu. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že v případě dodávek nebo jiného (např. dočasného) předávání jakýchkoli nebezpečných látek nebo přípravků objednateli, upozorní ho na nebezpečné vlastnosti a označí tyto látky či přípravky tak, jak požadují právní předpisy účinné na území České republiky. Zhotovitel dále prohlašuje, že stavební práce bude provádět v souladu s platným a účinným zněním zákonů č. 541/2020 Sb., o odpadech, č. 254/2001 Sb., o vodách, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jejich prováděcími předpisy. Zhotovitel taktéž prohlašuje, že plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, zejména při opakovaném využití obalů, využití odpadu z obalů a zpětném odběru, a dále, že zajistí likvidaci nevratných i nebezpečných obalů, jsou-li dodávány v rámci díla.

- TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

  - Zahájení prací se předpokládá od: 27.6.2022

  - Předmět smlouvy bude dokončen nejpozději do: 30.9.2022

  - V případě, že akce nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, bude termín plnění na základě dohody smluvních stran úměrně upraven.

  - Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2. Smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

  - Prostory pro provedení stavebních prací budou zpřístupněny zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu dle čl. II.2. Smlouvy.

  - Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na majetku objednatele nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

  - Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru budovy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zhotovitel seznámí své pracovníky s možnými riziky ohrožení svých pracovníků při výkonu práce v areálu objednatele, uvedenými v dokumentu: Zhodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců externí firmy vykonávajících práce v areálu Psychiatrické nemocnice Jihlava. Zhotovitelem podepsaný dokument je součástí této smlouvy jako Příloha č.3.

  - Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

  - Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost po celou dobu realizace vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení.

  - Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.

- CENA ZA DÍLO

  - Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění předmětu díla s výjimkou případů stanovených v této Smlouvě o dílo. Je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky.

| - Cena činí: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Cena bez DPH |  |  | - 1 211 039,71 | - Kč |
| - DPH 21% |  |  | - 254 318,34 | - Kč |
| - Cena celkem s DPH |  |  | - 1 465 358,05 | - Kč |

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Předmět díla spadá do režimu přenesené daňové povinnosti dle Zákona o DPH a na základě toho DPH v patřičné výši odvede objednatel přímo FÚ.

  - Další ujednání o ceně:

- Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění, které nebyly uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jichž je však zapotřebí k řádnému dokončení díla (naplnění jeho účelu), jsou zahrnuty v ceně za dílo. Změny odsouhlasené postupem uvedeným v odstavcích II.6 a násl. této smlouvy, případně dodatečné požadavky objednatele budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude nabídkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen.

- Položky neobsažené v základním rozpočtu budou oceněny podle katalogu popisů a směrných cen stavebních prací a ceníků URS a RTS platných v době realizace díla, které budou snížené o 10%.

- Pokud žádná smluvní strana nepřevzala nebezpečí podstatné změny okolností, a dojde k podstatnému zvýšení cen vstupních položek (především k nárůstu cen stavebních materiálů), dohodnou smluvní strany změnu ceny za dílo nejvýše v poměru nárůstu vstupních cen; obdobně se postupuje při podstatném snížení cen vstupních položek. Za podstatné se považuje zvýšení, resp. snížení cen o 15% oproti nabídkové ceně.

- Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani ve směrných cenách URS a RTS budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.

- Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v URS a RTS budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů. (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná).

- FINANCOVÁNÍ

  - Provedené práce budou fakturovány po dokončení a převzetí díla. Případné změny předmětu díla budou finančně vyjádřeny formou přípočtu a odpočtu a budou průběžně vedeny a odsouhlasovány zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno v konečné faktuře. Přílohou faktury bude objednatelem potvrzený protokol o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel si vyhrazuje právo zadržet a nezaplatit 10% z celkové ceny za každou část díla do doby odstranění všech nedodělků a vad („zádržné“).

  - Faktura musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

  - Veškeré provedené změny požadované objednatelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude odsouhlasen zástupcem objednatele.

Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v rozpočtu.

  - Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z prodlení s úhradou peněžitého dluhu objednatele.

  - Faktura bude vystavena nejpozději do 10 dnů po podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

  - Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

  - Při prodlení objednatele se zaplacením faktury odpovídá výše úroků z prodlení výši stanovené nařízením vlády č. 25/2021 Sb., v účinném znění.

  - V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z konečné faktury (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

- PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

  - Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III. 2. této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude provedeno za níže uvedených podmínek.

  - Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným § 2604 obč. zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

  - Případné neprovedení prohlídky díla objednatelem po jeho předání a převzetí nemá účinky předpokládané v ustanovení § 2629 občanského zákoníku a objednatel tedy může i v tom případě uplatnit všechna práva z vadného plnění. Pro vyloučení pochybností zhotovitel prohlašuje, že se vzdává námitky, že právo ze skryté vady nebylo uplatněno včas ve smyslu ustanovení § 2629 občanského zákoníku.

  - Další ujednání o převzetí předmětu díla:

    - Zhotovitel je povinen vyzvat písemně nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončených dohodnutých částí předmětu díla.

    - Objednatel převezme předmět díla, bude-li proveden objem a jakost stavebních prací v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.

    - Zhotovitel zajistí a předá veškeré potřebné doklady ke kolaudačnímu souhlasu.

    - Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.

    - O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.

    - Dnem podpisu zápisů o převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.

  - Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele.

  - Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a odvozu demontovaného materiálu na řízenou skládku.

- OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

  - Objednatel nebo jím pověřený pracovník je oprávněn kontrolovat provádění díla. Objednatelem pověřený pracovník je oprávněn:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, zadávací dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy;

- upozorňovat zápisem do Stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob odstranění. Nerespektování požadavků ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení prací až do doby zjednání nápravy. Zastavení prací musí být učiněno písemně zápisem ve Stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení prací.

V případě příkazu k zastavení prací je objednatel oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz VII. 8. této smlouvy.

  - Další podmínky smlouvy:

    - Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště Stavební deník, v souladu se Stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami.

    - K požadavkům objednatele zapsaným do Stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen respektovat okamžitě.

    - Do Stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele a zástupci zhotovitele.

  - Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek Smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě.

    - Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

    - Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat (a zhotovitel povinnost) dodatečné bezplatné odstranění vady nebo právo požadovat slevu z ceny za dílo. Objednatel je oprávněn započítat svůj nárok na slevu proti nároku zhotovitele na zaplacení zádržného.

Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, nebo zhotovitel ve lhůtě vady neodstraní, má objednatel právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla nebo právo od této smlouvy odstoupit.

    - Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně (elektronickou poštou) u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace. Jde-li však o vadu, která působí objednateli škodu, je zhotovitel povinen neprodleně zajistit, aby další škody objednateli nevznikaly, a to i v případě, že je sporné, zda zhotovitel za tuto vadu odpovídá.

    - Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den z prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

    - Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé řádně doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.

    - Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

    - Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, zaplatí objednatel podle podmínek této smlouvy (srov. čl. IV. 2. b)) zhotoviteli náklady vynaložené v souvislosti s odstraněním vady (pokud zhotovitel již k odstraňování vady přistoupil).

  - Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné           pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 000 000,- Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

  - Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve Smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky objednatele.

  - Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od zpracované dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do Stavebního deníku.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

- Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

- Za podmínek dle § 2593 obč. zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve Stavebním deníku.

- Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu Smlouvy.

- Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty.

- V případě odstoupení od Smlouvy je zhotovitel povinen do 10-ti kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.

- V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

  - V případě zastavení stavby či při zániku smlouvy způsobeném odstoupením od Smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto Smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.

  - Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené ve Výzvě k podání nabídky a související dokumentaci k jakosti a provedení díla.

- ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

  - Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – číslovaným dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti Smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této Smlouvě nebo jako nová smlouva.

  - Součástí této Smlouvy je:

- Příloha č. 1 - Položkový soupis prací: Stavební úpravy bezbariérového vstupu C do 
                      pavilonu 9 + terénní úpravy přilehlé části parku

- Příloha č. 2 - Prostá kopie pojistné smlouvy nebo prostá kopie pojistného certifikátu

- Příloha č. 3 - Zhodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců externí firmy

vykonávajících práce v areálu Psychiatrické nemocnice Jihlava

  - Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

  - Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

  - Objednatel uveřejnění smlouvu v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu dle věty předcházející zveřejní objednatel.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené Smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.

  - Veškeré písemnosti zasílané podle této Smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této Smlouvy.

  - Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

  - Účastníci Smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho Smlouvu podepisují.

V Jihlavě dne: …………….…		                  V ……………. dne: ……………..

……………………………………………		…………………………………………

MUDr. Dagmar Dvořáková				           Petr Vimr, jednatel

ředitelka

Psychiatrické nemocnice Jihlava