Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:       308/ODO/2016

Číslo smlouvy zhotovitele:         1514.6060549MZA

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 5/ZPR/2016

1.      Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem

IČ:   	70947023

DIČ: 	CZ70947023

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,

vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2.      EUROVIA CS, a.s.

se sídlem v Praze 1, Národní 138/10, Nové Město, PSČ 110 00

kontaktní adresa: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary,

Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

zastoupená Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary,

na základě plné moci

IČO:   45274924, DIČ:   CZ45274924

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 1561

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Dodatkem č. 1 se na základě smluvních stran mění lhůty pro dokončení stavebních prací na zhotovení díla „II/214 Cheb, Ašská ulice“.  Z důvodů termínového prodlení s vyřízením DIO, které bylo zapříčiněno ze strany DI Policie ČR Cheb.

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. odst. 4.1. Smlouvy – Doba plnění.

###### IV. Doba plnění

  - Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

Doba předání a převzetí staveniště:		                                     předpoklad červen 2016

Doba zahájení stavebních prací:			      do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště

Dílčí termín: max. v délce 1 měsíce je doba od frézování vozovky až po pokládku ložné vrstvy,

déle silnice nemůže zůstat otevřená.

Lhůta pro dokončení stavebních prací:					         16.10.2016

Lhůta pro předání a převzetí díla:						         16.10.2016

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní

smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Dne : 29.8.2016                                                  Dne : 23.8.2016

# -----------------------                                                            ------------------------

za objednatele		                                            za zhotovitele

Ing. Zdeněk Pavlas                                                              Ing. Josef Král

ředitel organizace                                                      ředitel závodu Karlovy Vary

Krajská správa a údržba silnic                                               na základě plné moci

Karlovarského kraje,                                                         EUROVIA CS, a.s.

příspěvkové organizace