**Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě č. 0110/2021 pro ČÁST A**

uzavřené dle ust. § 2079 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Kupující:** **Nemocnice následné péče Moravská Třebová**

Se sídlem Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová

IČ: 001 93 895

DIČ: CZ00193895

Zastoupen: MUDr. Pavlem Havířem, ředitelem nemocnice

Bankovní spojení:

na straně jedné (dále jen **„kupující“**)

a

**Prodávající**: **VLABO s.r.o.**

Se sídlem: 569 12 Opatov 228

IČ: 609 35 405

DIČ: CZ60935405

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6166

Zastoupen: Vladimírem Petrem, jednatelem

Bankovní spojení:

na straně druhé (dále jen **„prodávající“**)

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené kupní smlouvě:

Smluvní strany uzavřely dne 5. 1. 2022 kupní smlouvu č. 0110/2021 na realizaci ČÁSTI A nadlimitní veřejné zakázky nazvané NNP Moravská Třebová – Vybavení – zdravotnická technologie (dále jen „smlouva“).

Předmětem Dodatku č. 2 je změna výše DPH a kupní ceny vč. DPH, která byla v Dodatku č. 1 ze dne 7.6.2022 nesprávně vypočtena. Kupní cena bez DPH zůstává beze změny. Předmětem Dodatku č. 2 je dále úprava lhůty dodání předmětu plnění, a to z důvodu změn provedených v Dodatku č. 1 a prodlev vzniklých jednáním smluvních stran o rozsahu změn a způsobu jejich řešení.

**Článek I.**

**1. Smluvní strany se dohodly,** **že se článek II. smlouvy mění takto:**

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Kupní cena, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za řádné dodání předmětu smlouvy, činí dle dohody smluvních stran:

a) Kupní cena bez DPH celkem činí**: 5 517 343,00 Kč**

b) výše DPH činí: **1 158 642,03 Kč**

c) Kupní cena vč. DPH celkem činí: **6 675 985,03 Kč**

Cena včetně DPH je cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího vzniklé v souvislosti s plněním popsaným v čl. 1 této smlouvy a musí zahrnovat veškeré náklady prodávajícího (clo, obaly, dopravu, montáž, instalaci, pojištění, likvidaci obalů, záruční servis) a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelně vliv na uvedenou cenu.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

**2. Smluvní strany se dohodly,** **že se článek III. smlouvy mění takto:**

„1. Prodávající se zavazuje dodat a instalovat předmět plnění dle této smlouvy nejpozději do 80 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zahájení dodávky prodávajícímu.

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

**Článek II.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden.

5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Moravské Třebové dne 29.6.2022

KUPUJÍCÍ: PRODÁVAJÍCÍ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MUDr. Pavel Havíř Vladimír Petr

Ředitel nemocnice jednatel společnosti