

Dodatek č. 5

**ke Smlouvě o dílo č. 2/2013** (dále jen „SOD“)

**uzavřené dne 7. 5. 2013**

mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Pobočka Děčín

Adresa: 28. října 979/19, 405 01 Děčín I

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín

V technických záležitostech oprávněna jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

IČ/DIČ: 01312774/ není plátcem DPH

a

**Zhotovitel:** Geodézie Ledeč nad Sázavou, s. r. o.

Adresa: Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Miroslava Závrská

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke SOD:**

**Název veřejné zakázky**

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Bynovec

**Místo plnění veřejné zakázky**

Katastrální území Bynovec

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

**Čl. I**

**Předmět a účel smlouvy**

Předmětem dodatku č. 5 ke SOD je změna termínu dodání dílčích fakturačních celků 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ.

**Čl. II**

**Důvody vyhotovení dodatku ke SOD**

Termíny dodání dílčích fakturačních celků č. 2.2. a 2.3. se mění z následujících důvodů:

- nutnost zpracování několika variant návrhu nového uspořádání pozemků (dále jen „návrh“) z důvodu nového umístění protipovodňového průlehu

- přepracování návrhu na základě požadavku AOPK na zřízení nového interakčního prvku č. 184 a následného přepracování návrhu zejm. pro LV 531 (Miloslava Pecová)

- požadavek Lesů ČR, s. p. na jiné řešení vlastnictví cestní sítě v lesních celcích

- nutnost úpravy návrhu v souvislosti s narušením vnitřního obvodu KoPÚ (nově zapsaný geometrický plán na obvodu KoPÚ) a s tím změny ve vlastnictví na LV 435 a LV 98

V souvislosti s jednáním s jednotlivými vlastníky k návrhu souvisí práce na aktualizaci PSZ:

- nutnost zpracování nového DTR protipovodňového průlehu a upřesnění záboru pro průleh

- přepracování řešení odvodu vody z mokřadu 3

- v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání byla podána žádost AOPK na zřízení nového interakčního prvku 184

- úpravy cestní sítě na základě požadavků Lesů ČR, s. p.

- úprava průběhu doplňkových cest C27, C28, návrh 2 nových doplňkových cest

Z výše navrhované aktualizace PSZ vyplývá nutnost nového seznámení sboru zástupců vlastníků se změnami v PSZ, nových vyjádření dotčených orgánů státní správy a odsouhlasení zastupitelstvem Obce Bynovec, a to před vystavením návrhu (viz Metodický návod k provádění pozemkových úprav).

Důvody změn termínů byly předem projednány - viz záznam o projednání změny smlouvy z 15. 2. 2017.

**Čl. III**

**Změny ve smlouvě o dílo**

1)Příloha č. 1 ke SOD se mění následovně:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ucelená část/dílčí fakturační celek | MJ | PočetMJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| **2.** | **Návrhové práce** |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 613 | 230 | 140 990 | **31. 8. 2017** |
| 2.3. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 4 | 9 040 | 36 160 | **31. 10. 2017** |

**Čl. IV**

**Závěrečná ustanovení**

Dodatek č. 5 ke SOD má 2 strany textu A4 a 2 strany přílohy, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Děčíně dne V Ledči nad Sázavou dne

**Objednatel Zhotovitel**

--------------------------------------------- -----------------------------------------------

Ing. Jitka Blehová Ing. Miroslava Závrská

vedoucí Pobočky Děčín jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.

Státní pozemkový úřad

Příloha: Příloha č. 1 ke SOD