DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O VYTVOŘENÍ A UŽITÍ DÍLA

uzavřená podle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

 **1.** objednatelem: **město Cheb**

 se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**

 IČO: **00253979**

 DIČ: **CZ 00253979**

 Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**

 zastoupený: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

 (dále jen „objednatel“)

a

 **2**. zhotovitelem:  **Miroslav Všetečka**

 se sídlem: **Tesařská 728/159, 352 01 Aš**

 IČO: **18691919**

 DIČ: **CZ5907281083**

Bankovní spojení:  **ČSOB, č. ú. 19626913/0300**

 zastoupený: **Miroslavem Všetečkou**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách níže uvedené smlouvy o vytvoření a užití díla:

**Preambule**

S ohledem na skutečnost, že projektoví partneři nejsou schopni zhotoviteli dodat podklady pro výrobu videoprůvodce Soos a Fichtelberg – štola (realizace v rámci projektu Brána do nitra Země, č. 179), není zhotovitel schopen dílo dokončit ve sjednaném termínu. Z toho důvodu je nutné prodloužit termín předání této části díla, uvedený v čl. III. doba plnění a dodací podmínky, odstavec 2 alinea druhá, předmětné smlouvy.

**I.**

**Předmět dodatku**

**Původní text odstavce 2, článku III. Doba plnění a dodací podmínky, alinea druhá, ve znění:**

*„- videoprůvodce pro Soos a Fichtelberg - štola nejpozději do 30. 6. 2022.* *“*

**se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

– videoprůvodce pro Soos a Fichtelberg - štola, nejpozději do 30. 9. 2022.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

**Ostatní ustanovení smlouvy o vytvoření a užití díla nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne 30.06.2022 V Chebu dne 30.06.2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 za zhotovitele za objednatele

**Miroslav Všetečka**  **Mgr. Antonín Jalovec**