Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem a licenční smlouvě č. 200761

**I.**

1. **Objednatel: NÁRODNÍ MUZEUM**

|  |  |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1 |
| Zastoupené: | Prof. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D. |
|  | náměstkem generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost |
| IČO: | 00023272 |
| DIČ: | CZ 00023272 |
|  |  |
|  | (dále jen „Objednatel“) |

**2. Zhotovitel: 3L studio s. r. o.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Zapsaný v:
 | OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19364 |
| 1. Se sídlem:
 | Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa |
| 1. Zastoupený:
 | Ing. Martinem Šumou, jednatelem |
| 1. IČO:
 | 25462644 |
| 1. DIČ:
 | CZ25462644 |
| 1. Bankovní spojení:
 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 1. Číslo účtu:
 | XXXXXXXXXXXXXX |

 (dále jen ,,Zhotovitel“)

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 3. 8. 2020 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl.
a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Smlouvu o dílo a licenční smlouvu č. 200761 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k prodloužení přípravných prací při realizaci expozice se obě smluvní strany dohodly
na prodloužení doby plnění Díla do 31. 8. 2022.

**II.**

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden podepsaný výtisk.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabude dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne  |  | V Praze dne  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Národní muzeum Prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost**Objednatel** |  | 3L studio s.r.o.Ing. Martin Šuma, jednatel**Zhotovitel** |