#  Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č.j.ND/5725/600300/2022

**číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS STD 01/2021**

# číslo smlouvy zhotovitele: 15.12.2020

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

**I. Smluvní strany**

**1. Národní divadlo**

zastoupené prof. MgA. Jan Burian, generální ředitel

se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1

IČ: 00023337

DIČ: CZ00023337

(dále jen „Objednatel“)

**2. AKANT ART, v.o.s.**

se sídlem: Celniční 238, 198 00 Praha 9

zastoupený Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním vedoucím)

IČ: 25686763

DIČ: CZ25686763

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u MS Praha, oddíl, vložka 27994

(dále jen „Zhotovitel“)

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. 1. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Miroslav Hlava, ve věcech smluvních (tel. xxxx), email: xxxx.

Tomáš Jílek, ve věcech technických (tel.xxxx), email: xxxxx.

Ing. Lukáš Tobiška, ve věcech technických (xxxx), emai: : xxxxx.

František Jílek: ve věcech technických (tel.xxxx), email: xxxxx.

Jiří Pešina: ve věcech technických (xxxx), email: xxxxx.

Martin Spousta, ve věcech technických (tel. xxx), email: xxxx.

za objednatele:

technický dozor stavebníka (TDS) – *uveden v zápisu o předání staveniště*

***Preambule:***

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo k neočekávané události v podobě rozsáhlé invaze vojsk Ruské federace na území Ukrajiny a vzhledem k tomu, že subdodavatel zhotovitele (společnost Metrostav DIZ s.r.o., IČO: 25021915) využívá k plnění svých povinností převážně dělníky pocházející z Ukrajiny, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS STD 01/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 15.12.2020 ze dne 14. 01. 2021 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 (dále jen „Dodatek“) takto:

**II. Předmět dodatku**

**ND – Generální oprava fasád Stavovského divadla**

**III. Ujednání o změně Smlouvy**

**1.** **Stávající článek V. „Doba a místo plnění“ odstavec 1. se ruší a nově zní takto:**

* 1. 1. Zhotovitel předloží aktualizovaný časový harmonogram postupu provedení díla (příloha č.15 této smlouvy), který bude v souladu s níže uvedenou lhůtou pro dokončení stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny:
	2. a) termín převzetí staveniště do 5 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, která bude zaslána do 14 dnů od účinnosti smlouvy;
	3. b) termín zahájení stavby: bezodkladně po převzetí staveniště;
	4. c) lhůta pro dokončení stavebních prací, lhůta pro předání kompletního díla: do 30. 09. 2022
	5. d) termín odstranění zařízení staveniště: do 7 dnů od převzetí dokončené stavby;
	6. e) termín odevzdání podkladů dokumentace skutečného provedení, atd. (v rozsahu dle čl.III odst.3 smlouvy) bude do 1 měsíce od odstranění zařízení staveniště.

**2. Do stávajícího článku XXX. Smlouvy „Závěrečná ustanovení“ se za odstavec 7. bod 14) vkládá nový bod 15) aktualizovaný časový harmonogram**

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Otázky výslovně tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS STD 01/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 15.12.2020 ze dne 14. 01. 2021 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku je příloha A).
2. Tento dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Účastníci prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

Příloha:

Příloha A - 15) aktualizovaný časový harmonogram

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne:  |  | V Praze dne: |
| Za zhotovitele: |  | Za objednatele: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  Miroslav Hlava Společník (obchodní vedoucí) |  | Prof. MgA Jan Buriangenerální ředitel ND |
|  |  |  |