DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo Rekonstrukce původní solné haly na CM JI ze dne 08.03.2022

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-95-2021 Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.  
Smluvní strany

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

**Objednatel:**

se sídlem: **zastoupený:**

Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech

smluvních:

Ing. Radovan Necid

00090450 CZ00090450 Kraj Vysočina

Bankovní spojení:

IČO:

DIČ:

Zřizovatel:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: VSM, spol. s r. o.

se sídlem: Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava

zastoupený: Janem Pertlíkem, jednatelem společnosti

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 510 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: jednatel společnosti

IČO: 15526194

DIČ: CZ 15526194

(dále jen „Zhotovitel")

(společně také jako „Smluvnístrany1‘ nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)

Článek II.

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo z důvodu změny původně navrženého asfaltobetonového krytu na stávajícím dilatovaném zasoleném betonovém podkladu haly, který by nezaručoval dlouhodobou bezporuchovost nového krytu haly, a po provedení statické zatěžovací zkoušky, kdy stávající betonová podlaha v přistavované části haly nevyhovovala z hlediska únosnosti, došlo k projektové změně.
2. Předmět plnění dle Článku IV. stávající smlouvy o dílo se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1., které zní:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění: a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště

b) dokončení díla: do 12 týdnů od předání a převzetí staveniště, se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

1. zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
2. dokončení díla: do 01.08.2022

Článek III.  
Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě viz podpis

V Jihlavě viz podpis

Jan Pertlík, jednatel společnosti VSM, spol. s r. o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace