**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**č. 2021/OIVZ/026**

**uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

*(dále jen „OZ“)*

#### Smluvní strany

objednatel:  **Městská část Praha 7**

zastoupená: Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7

sídlo: U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7

IČO: 00063754

DIČ: CZ00063754

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

*(dále jako „Objednatel“)*

**a**

zhotovitel: **AREN VT, s.r.o.**

zastoupený: Tomáš Leššo, jednatel společnosti

sídlo/místo podnikání: Sokolská 1474/23, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČO: 242 32 441

DIČ: CZ24232441

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 199809

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

*(dále jako „Zhotovitel“)*

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OIVZ/026 *(dále jen „Dodatek č. 1“)* je uzavřený
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0448/22-R z jednání č. 30 ze dne
28. 6. 2022.

Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2021/OIVZ/026 *(dále jen „Smlouva“)* k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
**„MŠ – Janovského – navýšení kapacit – PD a realizace – stavební práce“** *(dále jen „dílo“)*, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Smlouva byla uzavřena dne 22. 12. 2021 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0831/21-R, z jednání č. 65, ze dne 21. 12. 2021.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů *(dále také jen „ZZVZ“)*.

**Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem** **mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla:**

1. **Ke změně rozsahu díla** dochází z důvodu:
2. **změny rozsahu stavebních prací,** které nemění celkovou povahu veřejné zakázky
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 3 a 5);
3. **změny rozsahu stavebních prací**, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 1, 2, 4 a 6).
4. **Ke změně termínu dokončení díla** dochází z důvodů nepodstatné změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně rozsahu stavebních prací. **Dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 14 dnů, a to nejpozději do 19. 7. 2022**. Veškeré změny a důvody jsou zaznamenány ve Stavebním deníku.
5. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.6
s tímto textem:

„1.6. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy, ve Změnových listech č. 3 a 5. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 3 a 5 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 1, 2, 4 a 6 nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový cenový nárůst související se změnami dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ dle Změnových listů č. 1, 2, 4 a 6 nepřesáhne v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.6 až 1.9 přečíslují na odstavce 1.7 až 1.10.

1. **Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění** se v **odst. 3.1** Smlouvy nahrazuje „Lhůta plnění veřejné zakázky“ a nově zní:

 **„Termín dokončení plnění veřejné zakázky: nejpozději do 19. 7. 2022“**

1. **Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla** Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v **odstavci 4.1** takto:

**„**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena díla dle Smlouvy bez DPH  |  | 6 093 624,03 Kč  |
| Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH  |  | 646 580,59 Kč |
| **Celková cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 bez DPH** |  | **6 740 204,62 Kč** |
| DPH  | 21 % | 1 415 442,97 Kč |
| **Celková cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH** |  | **8 155 647,59 Kč** |

**“**

1. **Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.18 a nově zní takto:**

„14.18 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

č. 1 - Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem

č. 2 - Harmonogram provádění díla

č. 3 - Projektová dokumentace (digitální podoba PD na DVD/CD nosiči)

č. 4 - Seznam k poddodavatelskému systému

č. 1a - Změnové listy č. 1 - 6 vč. Rekapitulace

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
7. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1a - Změnové listy č. 1 – 6 vč. Rekapitulace

V Praze dne 28. 6. 2022 V Praze dne 29. 6. 2022

Objednatel Zhotovitel

………………………….. ….…..……………………

**Městská část Praha 7 AREN VT, s.r.o.**

Mgr. Jan Čižinský, Tomáš Leššo

starosta jednatel společnosti