#### DODATEK Č.3

ke smlouvě o dílo 122020 ze dne 21.07.2020 na projektové a inženýrské práce stavby

„Vodojem Sv.Anna 2x250 m3 v Lipníku nad Bečvou“ včetně dodatků č.1 a č.2 k této smlouvě.

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo je uzavírán v závěru práce na zakázce a důvodem jeho uzavření jsou určité komplikace při schvalování a projednávání technického řešení nového vodojemu. Jeho stavební a konstrukční řešení je totiž netypické, což způsobilo při projednávání nutnost delších lhůt pro zadavatele pro koordinaci názorů mezi pracovníky, kteří mají vliv na budoucí řešení vodojemu. Všechny již provedené projekční stupně, stejně jako termíny inženýrské činnosti byly provedeny v souladu se smlouvou a jejími dodatky. Dodatek č.3 se týká pouze termínu odevzdání dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci vodojemu a přeložek.

Smlouva o dílo tedy bude upravena takto :

Článek I – SMLUVNÍ STRANY – Zůstává v platnosti beze změny dle původní smlouvy

Článek II – PŘEDMĚT DÍLA – Zůstává v platnosti beze změny dle dodatku č.2

Článek III – ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA – Zůstává v platnosti beze změny dle dodatku č.2

Článek IV – DOBA PROVEDNÍ DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ – je změněn následovně :

IV.1   Dokumentace pro provádění stavby vodojemu 2 x 250 m3 (rozpracovaná)	 	31.10.2021

IV.2   Návrh stavebního uspořádání a architektonického řešení včetně odsouhlasení 	31.12.2021

IV.3   Dokumentace bouracích prací bude odevzdána 					31.10.2021

IV.4   Polohopisné a výškopisné zaměření vodojemu bude dokončeno 			31.10.2021

IV.5   Inženýrsko-geologický průzkum bude dokončen 					15.01.2022

IV.6   Návrh na vydání demoličního výměru bude podán					20.03.2022

IV.7   Dokumentace pro společné řízení vodojemu bude odevzdána 			28.04.2022

IV.8   Dokumentace pro společné řízení přeložek bude odevzdána 			28.04.2022

IV.9   Návrh pro společné územní vodoprávní řízení všech objektů bude podán 		10.06.2022

IV.10 Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci vodojemu bude odevzdána  	25.08.2022

IV.11 Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci přeložek bude odevzdána 		25.08.2022

IV.12 Místem plnění je sídlo objednatele, uvedené v článku I.1 této smlouvy

Článek V – CENA DÍLA – Zůstává v platnosti beze změny dle dodatku č.2

Článek VI – PLATEBNÍ PODMÍNKY – Zůstává v platnosti beze změny dle dodatku č.2

Článek VII – ZÁRUKA – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy

Článek VIII – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy

Článek IX – SMLUVNÍ POKUTY – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy

Článek X – VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy

Článek XI – ZMĚNA SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – Zůstává v platnosti dle pvodní smlouvy

Článek XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – Zůstává v platnosti dle původní smlouvy

###### Zhotovitel				              Objednatel

V Hranicích dne 10.06.2022			 V Přerově dne 10.06.2022

Ing. Petr Matuška 				 Ing. Jiří Pavlík

jednatel společnosti			              ředitel společnosti

………………………………………….	 	……………………………………………….