|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČET** | | | | | | |  |  |  |  |
| **Stavba: Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí** | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Objekt: SO-01 Přístavba bazénu** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Část: Změna provedení přelivové hrany bazénu** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: GENEXT a.s. | | |  |  |  |  |  | Zpracoval: GENEXT a.s. | |  |
| Místo: Brandýs nad Orlicí | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem dle SOD | Cena jednotková dle SoD | **Cena celkem dle SoD** |  | Množství celkem - ZMĚNA | Cena jednotková - SoD nebo ZMĚNA | **Cena celkem - ZMĚNA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** |  |  |  |  |  |  |  | **35 993,75** |
|  | **9** | **Ostatní konstrukce a práce-bourání** |  |  |  |  |  |  |  | **35 993,750** |
| Z01 | 936431121R | Přelivná hrana stěny nádrže nebo žlabu dodatečně vybetonovaná nebo vytmelená na hotové konstrukce s přesně provedeným vymodelováním přelivu, o objemu 1 m jízku do 0,01 m3 | m |  |  |  |  | 32,500 | 512,000 | 16 640,00 |
| Z02 | 939901113R | Broušení nebo přehlazení přelivné plochy š do 130 mm | m |  |  |  |  | 32,500 | 234,000 | 7 605,00 |
| Z03 | 939901122R | Broušení nebo přehlazení hran š do 60 mm | m |  |  |  |  | 65,000 | 103,000 | 6 695,00 |
| Z04 | 939901212R | Příplatek za broušení nebo přehlazení přelivové plochy za zakřivení | m |  |  |  |  | 32,500 | 59,700 | 1 940,25 |
| Z05 | 939901222R | Příplatek za broušení nebo přehlazení přelivové hrany za zakřivení | m |  |  |  |  | 65,000 | 47,900 | 3 113,50 |
|  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** |  |  |  | **-18 947,50** |  |  |  | **35 184,15** |
|  | **711** | **Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům** |  |  |  |  |  |  |  | **6 665,23** |
| 252 | 711493121 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší | m2 |  |  |  |  | 15,340 | 396,000 | 6 074,64 |
| 253 | 711493125R | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - penetrace | m2 |  |  |  |  | 15,340 | 38,500 | 590,59 |
|  | **781** | **Dokončovací práce - obklady** |  |  |  | **-18 947,50** |  |  |  | **28 518,918** |
| *383* | *597610005R* | *keramická tvarovka přelivové hrany v okrovém odstínu 19,7 x 11,5 x 2,1 cm I. j.* | *kus* | *-178,750* | *106,000* | *-18 947,50* |  |  |  |  |
| *371* | *597611701* | *mozaika skleněná v modrých odstínech - modrý melír s měděným vláknem I. j.* | *m2* |  |  |  |  | *12,187* | *891,000* | *10 858,17* |
| 374 | 781489191 | Příplatek k montáži obkladů za plochu do 10 m2 | m2 |  |  |  |  | 9,750 | 15,000 | 146,25 |
| Z06 | 78173919R | Příplatek k montáži obkladů vyrovnání povrchu podkladu | m2 |  |  |  |  | 9,750 | 169,000 | 1 647,75 |
| 376 | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 |  |  |  |  | 9,750 | 44,600 | 434,85 |
| 377 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m |  |  |  |  | 32,500 | 45,000 | 1 462,50 |
| 378 | 781495133 | Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu | m |  |  |  |  | 65,000 | 187,000 | 12 155,00 |
| Z07 | 781495185 | Ostatní prvky řezání mozaikových setů pro vytvoření přelivové hrany | kus |  |  |  |  | 168,000 | 10,800 | 1 814,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Celkem dle SoD** | | | **-18 947,50** |  | **Celkem dle ZMĚNY** | | **71 177,90** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Celkem rozdíl bez DPH** | | | | **52 230 Kč** | | | | |