Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 1200600014 o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

# Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem:	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa:	Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO:	00020729

zastoupený:	Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR (dále jen „Fond“)

a

# městys Dub nad Moravou

kontaktní adresa:	Úřad městyse Dub nad Moravou, Brodecká 1, 783 75 Dub nad Moravou IČO:	00298867

zastoupený:	Ing. Ivo Č e č m a n e m, starostou (dále jen „příjemce podpory")

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 1200600014 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 16. 7. 2021 (dále jen „Smlouva“):

- V článku I bodu 3 se číslo „2022“ nahrazuje číslem „2023“.

- V článku II bod 7 nově zní:

„7) Podporu je možno použít pouze na úhradu skutečných, účelných, efektivních, oprávněně a nezbytně vynaložených výdajů, vzniklých v přímé souvislosti s dodávkami, službami a popřípadě jinými pracemi, kterými je akce realizována, a které vznikly a byly uhrazeny v období od 2. 12. 2020 do 31. 12. 2022.“

- V článku IV bodu 1 písm. k) se termín ukončení akce prodlužuje do konce 12/2022.

- V článku IV bodu 1 písm. l) se termín předložení vyúčtování a podkladů k ZVA prodlužuje do konce 2/2023.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou listinných exemplářích a podepsán vlastnoručně; každý exemplář má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:	V Praze dne:

dne:

……………………………………………..	...............…………………………………… zástupce příjemce podpory		zástupce Fondu