**Dodatek č. 5**

**ke smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: 38/2015-537100 ze dne 6.11.2015, číslo smlouvy zhotovitele: V108,

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1383-2015-537212

KoPÚ v k.ú. Bražná

**uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Konečný příjemce na faktuře: SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram, Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

v technických záležitostech oprávněn jednat: Martin Šrámek, vrchní referent Pobočky Příbram

Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Tel.: XXXXX, XXXXX

E-mail: pribram.pk@spucr.cz, m.sramek@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen **„objednatel“**)

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.

sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

zastoupený: jednatelem Ing. Zdeňkem Hrubým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: 7s47464

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: 21106381/0100

IČ: 25227751

DIČ: CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni č. C 10235

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování

návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXX

(dále jen **„zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

II.

V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 38/2015 – 537100 ze dne 6. 11. 2015 včetně jejich dodatků a na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek z 31. 3. 2022, s přihlédnutím k čl. 6. Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 8 ze dne 4. 8. 2021 (účinnost od 5. 8. 2021) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek u komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bražná (dále jen „KoPÚ“).

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 219842/2022 dne 16. 6. 2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 348/2022 dne 17. 6. 2022).

III.

V rámci zpracování KoPÚ v k.ú. Bražná došlo ke snížení počtu měrných jednotek v hlavním celku 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“. Snížení počtu měrných jednotek reaguje na skutečnost, že ve stanovené lhůtě nebyly od vlastníků pozemků doručeny žádné žádosti o vytyčení vlastnických hranic pozemků.

Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Ke změně závazku dochází **v bodu 6.1.**  **čl. VI.** „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo objednatele: 38/2015-537100 ze dne 6.11.2015 a v **hlavním celku 3.4.** „Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bražná“ pro KoPÚ v k.ú. Bražná takto:

1. v bodu 6.1. čl. VI. smlouvy o dílo objednatele: 38/2015-537100 ze dne 6.11.2015

„Cena za provedení díla“:

# Čl. VI. Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky,

vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která

je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH | 530 600,00 Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH | 386 800,00 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 69 300,00 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 0,00 Kč |
| **Celková cena díla bez DPH** | **986 700,00 Kč** |
| DPH 21% | 207 207,00 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **1 193 907,00 Kč** |
|  |  |

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

**b)**  v příloze č. 1 SoD „Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Bražná“ u hlavního celku 3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM pro KoPÚ v  k. ú. Bražná:

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (ze 40 MJ na 0 MJ)

**IV.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 38/2015-537100 ze dne 6. 11. 2015 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součást dodatku č. 5 tvoří „Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Bražná“ a záznam z 31. 3. 2022.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 8. 7. 2022 V Praze dne 1. 7. 2022

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

……………………………………. …………………………………….

Ing. Jiří Veselý Ing. Zdeněk Hrubý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Bražná
2. Záznam z 31. 3. 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bražná** | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín  ukončení** |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  | |  | |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 33 | | **500** | | 16 500 | 30.11.2016 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | | **2 000** | | 20 000 |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 157 | | **500** | | 78 500 | 30.06.2017 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 74 | | **1 000** | | 74 000 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 69 | | **1 000** | | 69 000 | 30.11.2017 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 268 | | **500** | | 134 000 | 30.06.2018 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | | **0** | | 0 |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 231 | | **300** | | 69 300 | 30.06.2018 |
| Vodohospodářská studie | ha | 0 | | **0** | | 0 |  |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 231 | | **300** | | 69 300 | 30.11.2018 |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.5.) **bez DPH v Kč** | |  |  | |  | | **530 600** | **30.11.2018** |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  | |  | |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 159 | | **400** | | 63 600 | 30.9.2019 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 4 | | **800** | | 3 200 |  |
| Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 10 | | **12 500** | | 125 000 | 31.5.2019 |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 157 | | **500** | | 78 500 | 30.9.2019 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 13 | | **1 000** | | 13 000 |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | | **1 000** | | 10 000 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 159 | | **500** | | 79 500 | 31.5.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | | **7 000** | | 14 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** | |  |  | |  | | **386 800** | **31.8.2020** |
| **3.3.** | **Mapové dílo** | ha | 231 | | **300** | | 69 300 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| **Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč** | |  |  | |  | | **69 300** |  |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 0 | | **700** | | 0 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč** | | | |  | |  | **0** |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  | |  | |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | |  |  | |  | |  | 530 600 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | |  |  | |  | |  | 386 800 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | |  |  | |  | |  | 69 300 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | | |  | 0 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  | |  | |  | **986 700 Kč** |
| DPH 21% v Kč | |  |  | |  | |  | 207 207 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  | |  | |  | **1 193 907 Kč** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
| V Praze dne 8. 7. 2022 | | V Prate dne 1. 7. 2022 | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
| Za objednatele: | | Za zhotovitele: | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
| ………………………………………… | | ……………………………………………………………………. | | | | | | |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha | | Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel GEO Hrubý spol. s r.o. | | | | | | |

ZÁZNAM

o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek

dle smlouvy o dílo č. 38/2015-537100 ( 1383-2015-537212 ) ze dne 6.11.2015

V rámci realizace KoPÚ v kat. území Bražná, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. 38/2015-537100 ze dne 6.11.2015, dochází ke snížení počtu měrných jednotek ( MJ ) v etapě 3.4. – vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

Počet měrných jednotek uvedený ve smlouvě o dílo nebude realizován v souladu s čl. VI. odst. 6.2, dle kterého v případě menšího počtu MJ, budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Ve stanovené lhůtě nebyla podána žádost o vytyčení pozemků dle DKM.

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22.3.2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 40 MJ v etapě 3.4. – vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Tento záznam bude součástí dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 38/2015-537100.

V Příbrami 31.3.2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Helena Kovářová Ing. Zdeněk Hrubý

vedoucí Pobočky Příbram GEO Hrubý spol. s r.o.