DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 731-2021-504204, číslo smlouvy zhotovitele 211420954), uzavřené dne 14. 06. 2021 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra“

(dále jen **„smlouva**“).

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislava Fojtíčková; Ing. Jiřina Šliková

Telefon: +420 727 956 761; +420 770 169 889

E-mail:  s.fojtickova@spucr.cz; j.slikova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.**

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Zastoupený: xxxxxx, na základě plné moci,

Ředitel divize Silničního stavitelství

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: 4indfqd

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 5030013729/5500

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ 26177005, je plátce DPH

dále jen „**zhotovitel**“

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

**Preambule**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst.5 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Důvodem změny ceny jsou vzniklé vícepráce, kdy se jedná o odláždění betonové zídky v místě výtoku z retenční nádrže SO 03 a suchého poldru SO 04 z důvodu zvýšení odolnosti vůči opotřebení a povětrnostním vlivům, zvýšení životnosti a estetického vzhledu.

Výše uvedené vícepráce vznikly v důsledku okolností, které ani zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy následovně:

**Původní** Celková cena za dílo:

Celková cena bez DPH 53 350 081,70 Kč

DPH 21 % 11 203 517,16 Kč

Celková cena včetně DPH 64 553 598,06 Kč

**SO 3 Retenční nádrž RN 1**

Celková cena bez DPH 6 524 205,08 Kč

 DPH 21 % 1 370 083,07 Kč

 Celková cena včetně DPH 7 894 288,15 Kč

**SO 4 Suchý poldr SP 1**

Celková cena bez DPH 14 290 804,01 Kč

 DPH 21 % 3 001 068,84 Kč

 Celková cena včetně DPH 17 291 872,85 Kč

**SO3**

**Vícepráce** činí 85 617,39 Kč bez DPH

**SO4**

**Vícepráce** činí 85 617,39 Kč bez DPH

**Nová** Celková cena za dílo:

Celková cena bez DPH 53 521 316,47 Kč

DPH 21 % 11 239 476,46 Kč

Celková cena včetně DPH 64 760 792,93 Kč

**SO 3 Retenční nádrž RN 1**

Celková cena bez DPH 6 609 822,47 Kč

 DPH 21 % 1 388 062,72 Kč

 Celková cena včetně DPH 7 997 885,19 Kč

**SO 4 Suchý poldr SP 1**

Celková cena bez DPH 14 376 421,40 Kč

 DPH 21 % 3 019 048,49 Kč

 Celková cena včetně DPH 17 395 469,89 Kč

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků 1-2 zůstávají v platnosti.
	2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
	3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
	4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
	5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

Příloha č. 2 – Plná moc

V Plzni dne 7. 7. 2022  V Praze dne 30. 6. 2022

 **Za objednatele: Za zhotovitele:**

………………………… …………………………

**Ing. Jiří Papež xxxxxx**

ředitel ředitel divize Silničního stavitelství

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj COLAS CZ, a.s.

Státní pozemkový úřad

na základě plné moci