Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

mezi těmito účastníky:

Město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

dále jen „objednatel nebo město“, na straně jedné

a

**BcA. Markéta Novotná**

Sídlo: Nedaříž 9, 514 01 Horka u Staré Paky, pošta Jilemnice

Bankovní spojení: XX

IČO: 64435153

dále jen „zhotovitel*“*

dále společně rovněž jako smluvní strany

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 17.6.2022 Smlouvu o dílo na restaurátorské práce na kamenných částech Kašny Amfitrité v Jičíně a kompletní rekonstrukce olověným plechem vyložené vany, která tvoří tělo kašny, na pozemku parc. st. č. 532, k.ú. Jičín, dle BcA. Markétou Novotnou Havlínovou zpracovaného Návrhu na restaurování ze dne 10.2.2022.

S ohledem na žádost příjemce ze dne 24.06.2022 se obě smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k předmětné smlouvě tohoto obsahu:

* mění se článek **V Platební podmínky a fakturace,** který zní:

Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur, jejichž přílohami budou vždy zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění, potvrzené oprávněným zástupcem zadavatele. V případě neodsouhlasení faktury, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli k přepracování do 10ti pracovních dnů ode dne jejího doručení.

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený zástupcem objednatele. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný Protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací zástupcem objednatele. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 435 obč. zákoníku**.**

Objednatel se zavazuje, že uhradí zhotoviteli vyfakturovanou částku ve vzájemně dohodnutém termínu splatnosti, tj. do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V případě neodsouhlasení faktury, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli k přepracování nejpozději před uplynutím lhůty splatnosti s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

Pokud nebude úhrada faktury provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je oprávněn zhotovitel účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Za nedodržení termínu předání díla ze strany zhotovitele je oprávněn objednatel po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s předáním.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno příjemce.

Tento dodatek byl schválen na 118. zasedání Rady města Jičína dne 29.06.2022.

V Jičíně dne ………… V Jičíně dne …………

……………………………………… ……………………………………

**objednatel**  **zhotovitel**

město Jičín **BcA. Markéta Novotná**

JUDr. Jan Malý