****

**Dodatek č. 3 ke SmlouvĚ o dílo**

**„Botanické centrum při základní škole u Říčanského lesa, Říčany“**

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00533/2021/OIÚ

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** | ***Město Říčany*** |
| sídlem: | *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany* |
| zastoupený: | *Ing. Davidem Michaličkou, starostou města* |
| bankovní spojení | *KB, a.s., pobočka Říčany* |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | *00240702* |
| DIČ: | *CZ00240702* |
| identifikátor datové schránky: | *Skjbfwd* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | *Ing. Štěpánka Tajovská, Ing. arch. Alice Štěpánková, vedoucí OI* |
| Technický dozor stavebníka (TDS): | *Ing. Milan Štufka, BUNG CZ s.r.o.* |
| tel.: |  |
| e-mail: |  |
| *dále „Objednatel“* |  |
|  |  |
|  |  |
| **ZHOTOVITEL:** | ***STROMMY COMPANY, s.r.o.*** |
| Se sídlem: | *Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora* |
| Zastoupený: | *Ing. Pavlem Bláhou, provozním ředitelem* |
| bankovní spojení | *Československá obchodní banka, a.s.* |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | *01919652* |
| DIČ: | *CZ01919652* |
| Identifikátor datové schránky | *76fw8mi* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel* |
| tel.: |  |
| e-mail | [*pavel.blaha@strommy.cz*](mailto:pavel.blaha@strommy.cz) |
| *dále „Zhotovitel“* |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“.)

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 27.8.2021 smlouvu o dílo č. SOD/00533/2021/OIÚ **„Botanické centrum při základní škole u Říčanského lesa, Říčany**“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. Na základě vzájemné dohody a v souladu s usnesením Rady města Říčany č. 22-32-004 ze dne 23. 6. 2022 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SOD/00533/2021/OIÚ (dále jen „dodatek“).

# **Předmět dodatku**

* 1. Realizace stavby je součástí dotačních titulů:

a) „Botanické centrum při základní škole u Říčanského lesa - 1. etapa“, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_075/0010354 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

b) „Dešťový biotop – 2. etapa“, registrační číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/19\_119/0011477 v rámci Operačního programu životní prostředí.

* 1. Předmětem dodatku č. 3 je:
     1. stanovení víceprací pro akci „**Botanické centrum při základní škole u Říčanského lesa, Říčany**“, spolu s určením jejich ceny.
     2. prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo **„Botanické centrum při základní škole u Říčanského lesa, Říčany“: pro 1. Etapu stavby o 33 pracovních dnů** z důvoduztíženého provádění prací na skalnatém podloží, nutnosti vybudovat drenáž pro odvod nadbytečné vody z části Barevná a herní zahrada (1. etapa stavby) a odvodu pracovníků z Ukrajiny, na základě žádosti zhotovitele, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

# **Předmět plnění**

2.1. Změna předmětu plnění spočívá:

1. v realizaci víceprací pro realizaci 1. etapu předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu stavby č. 3, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

# **Termíny realizace**

3.1. Změna termínu plnění spočívá v úpravě čl. 3 odst. 3.2.

Článek 3.2. nově zní:

3.2. Smluvní strany sjednávají následující termíny dokončení a předání díla objednateli:

3.2.1. 1.Etapa: do ***141*** *pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí místa realizace v rozsahu dané Etapy*

3.2.2. 2. Etapa: do *119 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí místa realizace v rozsahu dané Etapy*

# **Cena díla**

1. Ceny dle změnového listu č. 3 uvedeného v čl. 2 tohoto dodatku č. 3, se sjednávají takto:



# **Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 3 SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 3 SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

Příloha č.1 – změnový list stavby č. 3 + položkový rozpočet

Příloha č. 2 – žádost o prodloužení termínu realizace 1. etapy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *V Říčanech* |  | *V andělské Hoře* |  |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
| *Ing. David Michalička* |  | *Ing. Pavel Bláha* | |  |
| *starosta města* |  | *provozní ředitel* |  | |