**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

Číslo: 0008/00874680/2022/1/2022

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění mezi:

**Smluvní strany**

1. **Objednatel**

název: **Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb**

Sídlo: Václavkova 950, 29301 Mladá Boleslav

zastoupená: Mgr. Luďka Jiránková

IČO: 00874680

DIČ: -

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, spisová značka   
Pr 916

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: [info@centrum83.cz](mailto:info@centrum83.cz)

(dále je „**objednatel**“)

2. **Dodavatel**

název: **CENTR PCO, s.r.o.**

Sídlo: Šmilovského 219, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 25090810

DIČ: CZ2509810

Telefon: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxx@centrpco.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka   
C 213871

(dále jen **“dodavatel**“)

(společně dále je **„smluvní strany“**)

**Tímto dodatkem se mění článek III. doba plnění takto:**

###### III.

###### Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že termín realizace plnění zakázky **Doplnění požárních detektorů PZTS** se prodlužuje **do 31.8.2022.** Toto datum je stanoveno jako nejzazší.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno dodavatel.

V Mladé Boleslavi, dne

……………………………………………

za objednatele za dodavatele

Mgr. Luďka Jiránková, ředitelka Vladimír Milda