DODATEK č. 1

k č. SPA –2021-800-000247/1(objednatele)

k č. 1574521 (zhotovitele)

ke Smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, včetně inženýrské činnosti k zajištění a vydání územního rozhodnutí, a zjišťovacího řízení EIA pro akci Doplnění kalové koncovky ČOV Cheb – solární sušení kalů

uzavřené dne 6.8.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

___________________________________________________________________________

Smluvní strany

Objednatel: 	CHEVAK Cheb a.s.

Adresa:	Tršnická 4/11, 305 02 Cheb

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem

v Plzni, v oddíle B, vložce 367

K technickým věcem pověřen: 	xxx

xxx

Bankovní spojení: 	KB Cheb, č.ú. 14102331/0100

IČO:	49787977

DIČ:	CZ49787977

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel: 	AQUA PROCON s.r.o.

projektová a inženýrská společnost

Adresa:	Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený: 	xxx

Ke smluvnímu jednání pověřen: 	xxx

K technickým věcem pověřen: 	xxx

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., č.ú. 27-8607360287 / 0100

IČO: 	46964371

DIČ: 	CZ46964371

(dále jen "zhotovitel")

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Preambule dodatku

Zhotovitel oslovil v souladu se závazkem základní vzájemné smlouvy o dílo příslušný Krajský úřad s dotazem, zda je pro daný záměr nezbytné Zjišťovací řízení EIA dle příslušného zákona. Odpověď k 23.9. zněla – ano. Zhotovitel tedy v souladu se základní smlouvou o dílo zahájil proces Zjišťovacího řízení a zpracování „Oznámení“.

V průběhu prací došlo ke zjištění nezbytnosti nepředvídaných akustických měření a vyhodnocení na ČOV ve vztahu k řízení EIA, což ovlivnilo průběh prací zhotovitele mj. cenově i časově.

V rámci zajištění vyjádření k podání žádosti o územní rozhodnutí jsme následně obdrželi od stejného Krajského úřadu k 23.2. rozhodnutí, že Zjišťovací řízení EIA není vyžadováno.

Tyto uvedené skutečnosti reflektuje tento dodatek č. 1 vzájemné smlouvy o dílo v následují dikci.

ČL. 2 Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-SPA-2021-800-000427 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

ČL. 3 Předmět smlouvy

Odstavec 2.6 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

2.6 Zpracování dokumentace dle přílohy č. 3 k zákonu č.100/2001 Sb. k posouzení záměru ve zjišťovacím řízení dle zákona č.100/2001 Sb. a zajištění závěrečného stanoviska ze strany příslušných správních orgánů ve věci posouzení záměru výstavby Regionálního centra na životní prostředí ve zjišťovacím řízení (dále jen též „EIA“), včetně podání a projednání záměru + odborný posudek po vydání Rozhodnutí příslušného Krajského úřadu.

Zhotovitel v důsledku výše uvedeného v Preambuli dodatku provede:

- kompletní Oznámení pro podání žádosti o Rozhodnutí ve věci Zjišťovacího řízení, toto Oznámení předá Objednateli,

- Odborný posudek pro další inženýrskou činnost pro podání kompletní žádosti o ÚR v souladu se zákl. SoD,

- Nebude provádět podání žádosti o Rozhodnutí na Krajský úřad, tedy zkrátí inženýrskou činnost pro EIA proces, tedy méně práce oproti zákl. SoD,

- Provede doplňková akustická měření a jejich vyhodnocení vzhledem ke zjištěným skutečnostem v průběhu prací Zhotovitele, a to jako více práce nad rámec základní SoD.

Čl. 4 Čas plnění

Odstavec 3.2 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.2 Jednotlivé dílčí termíny definovaných činností

- Zpracování DÚR	…………………………………………………………	do 30.11.2021

- Vyjádření Krajského úřadu k nezbytnosti „EIA procesu“ ………………..	do 31.10.2021

- Doplňková akustická měření a vyhodnocení	……………………………	do	15.3.2022

- Zpracování Oznámení+ odb.posudek pro Zjišťovací řízení EIA ……….	do	15.5.2022

- IČ v rámci EIA – podání Oznámení ……………………………..	………..		nebude provedeno

- IČ – Podání žádosti o ÚR …………………………..……………………..		do	31.7.2022

Čl. 5 Cena za dílo

Odstavec 4.1 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.1. Cena za zhotovení díla podle této smlouvy je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/90 Sb.        o cenách podle nabídky zhotovitele jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí:

| 1 | Cena celkem bez DPH | 1 192 000,- Kč |
| --- | --- | --- |
| 2 | DPH - 21,0 % | 250 320,- Kč |
| 3 | Cena celkem vč. DPH | 1 442 320,- Kč |

Z toho dílčí činnosti bez DPH činí:

- Zpracování DÚR	…………………………………………………………	   579 000,- Kč

- IČ - Podání žádosti o ÚR	…………………………………….	…………	   217 000,- Kč

- Akustická doměření a vyhodnocení v rámci ČOV	…………………..	     98 000,- Kč

- Oznámení + odborný posudek pro Zjišťovací řízení EIA- bez IČ..………	   298 000,- Kč

ČL. 6 Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000427 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

  - Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

  - Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Brně, dne ……………..	  					V Chebu, dne ……………..

Za Zhotovitele:							 Za Objednatele:

…………………………………						    …………………………………..

xxx

jednatel společnosti