**D O D A T E K č. 1**

**smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouvy o poskytování služeb autorského dozoru projektanta**

 **„Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ – část 2 – „Výstavba objektů G1, G2, G3“**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

***Karlovarský kraj***

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

zastoupený: Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

***Projekční sdružení pro KKN KV***

Společník 1 (Správce)

**PENTA PROJEKT s.r.o.**

se sídlem: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava

IČO: 47916621

DIČ: CZ47916621

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

zastoupený: Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 117727

Společník 2

**CASUA, spol.s r.o.**

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 44846908

DIČ: CZ44846908

zastoupený: Ing. Alešem Poděbradem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze oddíl C vložka 6109

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

*Vzhledem k tomu, že:*

* *smluvní strany uzavřely dne 2. 9. 2021 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru projektanta v rámci projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – 1. etapa – část 2 – „Výstavba objektů G1, G2, G3“, číslo smlouvy objednatele KK03207/2021 (dále jen „smlouva“);*
* *v průběhu zpracování projektové dokumentace pro část 2/1 a část 2/2 dochází ke změně dispozičního řešení v nezbytném rozsahu pro budoucí rozvoj lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v Karlovarské krajské nemocnici a.s. připravované výstavby nových objektů G1, G2, G3 v rámci Generelu Karlovarské krajské nemocnice, k navýšení rozsahu prací předmětu díla a navýšení délky zajištění Společného datového prostředí, k navýšení dodržení požadované výše investice stavebních prací na fyzickou realizaci a prodloužení termínu plnění;*
* *změnou dispozičního řešení dochází ke zvětšení objektu G2, ke změně prostorového uspořádání v nových objektech G1, G2, G3 i v souvislosti s hospitalizací pacientů s vysoce infekčním onemocněním koronavir SARS-CoV-2;*
* *rozsah provedené nezbytné změny díla, která nebyla zahrnuta v původním závazku smlouvy na veřejnou zakázku, představuje nepodstatnou změnu veřejné zakázky, ve smyslu ust. § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů*

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XII odst. 12.9 smlouvy dohodly na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 1**

Smlouva se mění a upravuje takto:

**A.**

Ve smlouvě článek I odst. 1.3 písmeno g) se stávající text **nahrazuje novým zněním** takto:

g) zpracování projektové dokumentace tak, aby položkový rozpočet dodržel požadovanou výši investice 237,46 mil. Kč bez DPH pro část 2/1 (objekt G1) a 1 151,32 mil. Kč bez DPH pro část 2/2 (objekt G2 – 1 089,91 mil. Kč bez DPH, objekt G3 – 61,41 mil. Kč bez DPH), v předpokládané hodnotě investice není zahrnuto volně stojící vybavení interiéru nábytkem a zdravotnickou technologií;

Ve smlouvě článek II odst. 2.1 se cena za dílo a poskytování služeb **nahrazuje novou cenou díla** takto:

část 2/1

 Cena bez DPH: 16 615 000,00 Kč

(slovy: šestnáct milionů šest set patnáct tisíc korun českých)

DPH: 3 489 150,00 Kč

(slovy: tři miliony čtyři sta osmdesát devět tisíc sto padesát korun českých)

---------------------------------------------------------

**Cena včetně DPH: 20 104 150,00 Kč**

(slovy: dvacet milionů sto čtyři tisíce sto padesát korun českých)

část 2/2

Cena bez DPH: 24 615 000,00 Kč

(slovy: dvacet čtyři milionů šest set patnáct tisíc korun českých)

DPH: 5 169 150,00 Kč

(slovy: pět milionů sto šedesát devět tisíc sto padesát korun českých)

---------------------------------------------------------

**Cena včetně DPH: 29 784 150,00 Kč**

(slovy: dvacet devět milionů sedm set osmdesát čtyři tisíc sto padesát korun českých)

Cena díla celkem

Cena bez DPH: 41 230 000,00 Kč

(slovy: čtyřicet jedna milionů dvě stě třicet tisíc korun českých)

DPH: 8 658 300,00 Kč

(slovy: osm milionů šest set padesát osm tisíc tři sta korun českých)

---------------------------------------------------------

**Cena včetně DPH: 49 888 300,00** **Kč**

(slovy: čtyřicet devět milionů osm set osmdesát osm tisíc tři sta korun českých)

Ve smlouvě článek II odst. 2.2 se dohodnutá maximální úhrada za autorský dozor projektanta **nahrazuje** takto:

Cena za výkon autorského dozoru projektanta pro část 2/1 a pro část 2/2 bude hrazena dle skutečně odpracovaných a vykázaných hodin. Maximální úhrada za autorský dozor dle čl. I. odst. 1.16 a 1.17 nesmí v celkovém plnění přesáhnout částku:

 část 2/1

 Cena bez DPH: 1 280 000,00 Kč

(slovy: jeden milion dvě stě osmdesát tisíc korun českých)

DPH: 268 800,00 Kč

(slovy: dvě stě šedesát osm tisíc osm set korun českých)

---------------------------------------------------------

**Cena včetně DPH: 1 548 800,00 Kč**

(slovy: jeden milion pět set čtyřicet osm tisíc osm set korun českých)

část 2/2

Cena bez DPH: 1 720 000,00 Kč

(slovy: jeden milion sedm set dvacet tisíc korun českých)

DPH: 361 200,00 Kč

(slovy: tři sta šedesát jedna tisíc dvě stě korun českých)

---------------------------------------------------------

**Cena včetně DPH: 2 081 200,00 Kč**

(slovy: dva miliony osmdesát jedna tisíc dvě stě korun českých)

Maximální úhrada je 8 % (osm procent) původní smluvní ceny za dílo pro část 2/1 a pro část 2/2 dle čl. II. odst. 2.1.

Ve smlouvě článek II odst. 2.3 se délka měsíců za zajištění SDP **nahrazuje novou délkou** **za zajištění SDP** takto:

 Cena za zajištění SDP bude hrazena v délce 26 měsíců.

Ve smlouvě článek III odst. 3.1 se lhůta realizace díla **nahrazuje novou lhůtou** takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy (s výjimkou činností dle čl. I. odst. 1.16, 1.17 a 1.19 smlouvy) řádně provést ve lhůtě nejpozději do:

* 686 kalendářních dnů pro část 2/1,
* 748 kalendářních dnů pro část 2/2,

 od účinnosti smlouvy.

**B.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku č. 1 byl zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
3. Zaslání dodatku č. 1 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku č. 1 obdrží obě smluvní strany zároveň).
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 647/06/22 ze dne 6. 6. 2022.
6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku č. 1. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
7. Nedílnou součást tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1: Aktualizovaný časový harmonogram

1. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

 V Jihlavě dne ………… V Karlových Varech dne ……….

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 zhotovitel objednatel

 Ing. Jaromír Homolka, CSc. Ing. Petr Kulhánek

Projekční sdružení pro KKN KV hejtman Karlovarského kraje

Na základě smlouvy o společnosti ze dne 09.06.2021