

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 05565/941/5.5751/2017

Vyřizuje: Lukáš Funiok

Tel.: 596 657 327

E-mail: funiok@pod.cz

Datum: 10. 4. 2017

BETOTECH, s.r.o.

Ing. Jiří Šafrata

Beroun 660

266 01 Beroun

**Objednávka ev. č. OVs2917/0237- zajištění činnosti technického dozoru investora specialisty betonových konstrukcí „Suchá nádrž Jelení, OHO, stavba č. 5751“**

Na základě Vaší nabídky ze dne 30. 3. 2017 u Vás objednáváme zajištění technického dozoru investora – specialisty betonových konstrukcí (dále TDIB) po dobu výstavby Suché nádrže Jelení, OHO, st. č. 5751. Předmětem plnění je, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, provádění technického dozoru investora se specializací na betonové konstrukce. Činností bude zajištěna hospodárnost prací betonových konstrukcí a zavazovací injektáže na maximální technické úrovni, TDIB bude vždy hájit zájmy objednatele.

**Zajištění činností TDIB bude zahrnovat zejména:**

* dozor pro zajištění souladu provádění stavby s podmínkami projektové dokumentace a jejich případných změn, všech dodatků, na základě kterých bude stavba prováděna, technických norem a jiných právních předpisů v souladu s rozhodnutími, souhlasy, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a samosprávy, správců technické a veřejné infrastruktury a vlastníků dotčených nemovitostí
* povinnost pravidelného informování objednatele o postupu provádění stavby a o provádění TDIB. Dodavatel bude objednateli pravidelně poskytovat originály, případně kopie všech dokumentů vykazujících aktuální stav provádění stavby a technického dozoru prováděného dodavatelem, nebo vyhotovených objednatelem při provádění činnosti TDIB
* kontrola a evidence předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací použitých při provádění stavby
* dohled nad kvalitou provedení betonových konstrukcí a funkčností prováděné stavby v rozsahu odpovídající projektové dokumentace, současné technické úrovni, platným právním předpisům, platným ČSN, případně EN, aj.
* spolupráce s technickým dozorem investora, pravidelné informování o postupu prováděných prací
* zápis všech nedostatků zjištěných při provádění stavby
* účast na kontrolních měřeních prováděných zhotovitelem na základě výzvy investora
* kontrola při odstraňování vad a nedodělků
* účast na kontrolních dnech na základě výzvy investora
* konzultační činnost pro potřeby investora
* spoluúčast při kontrole technologických postupů, kontrolních a zkušebních plánů
* vedení zápisu z kontroly stavby do zvlášť vedeného stavebního deníku

**Činnost TDIB předpokládáme v rozsahu:**

* 3x týdně kontrola na stavbě
* účast na kontrolních dnech
* vedení příslušné dokumentace v uvedeném rozsahu

**Termín: od nabytí účinnosti objednávky do 30. 11. 2018**

**Cena prací:** **488 200,- Kč bez DPH**

V ceně jsou zahrnuty všechny výše uvedené činnosti, včetně nákladů k zajištění činnosti (cestovní náhrady, kancelářské potřeby apod.)

Odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy a je členěna takto:

1. výkon TDIB na stavbě….. …685,- Kč/hod

celkem 600 hod…… …411 000,- Kč

1. konzultační činnost….. …1160,- Kč/hod

celkem 50 hod…… …58 000,- Kč

1. kontrolní zkoušky betonu

* stanovení pevnosti v tlaku a tahu za ohybu

(sada trámečků 40 x 40 x 160mm)….. …670,- Kč/zk

celkem 8x….. …5 360,- Kč

* stanovení vodotěsnosti betonu….. …910,- Kč/zk

celkem 4x….. …3 640,-Kč

* nedestruktivní zkouška tvrdosti betonu (Schmidtovo kl.) …510,- Kč/zk

celkem 20x….. …10 200,- Kč

**Splatnost faktury:** 21 dnů ode dne vystavení a doručení objednateli

**Záruka:** 24 měsíců

Doba provádění hlavních objektů stavby po aktualizaci harmonogramu:

SO02 Hráz: 06/2017 – 07/2017

SO03 Sdružený objekt: 06/2017 – 11/2017

SO04 Odpadní koryto: 06/2017 – 11/2017

SO07 Dopravní řešení: 04/2017 – 07/2017; 10/2017

SO13 Záchytný systém a ostatní k\_ce SO06, SO03: 10/2018 – 11/2018

**Sankce:**

Způsobí-li dodavatel při plnění předmětu této smlouvy objednateli škodu, zavazuje se tuto škodu objednateli v plném rozsahu uhradit. Tato povinnost dodavatele se nevztahuje na škody, které vzniknou v důsledku pozdního, nebo neúplného spolupůsobení dodavatele, nebo z viny neplnění zhotovitele díla. Škody vyvolané chybnými postupy v řízení veřejnoprávních úřadů se řeší   
podle zvláštního zákona.

Dodavatel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k zařízení záležitostí a na věcech převzatých při jejich zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

**Ostatní ujednání:**

TDIB je oprávněn jednat o technických náležitostech týkajících se provádění stavby s projektantem stavby, zhotovitelem. Dodavatel je oprávněn vydat stanovisko jménem objednatele k technickým záležitostem týkajícím se provádění stavby, v důsledku kterých by došlo k použití jiných materiálů nebo schválených technologických postupů, nebo které by měly vliv na provádění stavby   
dle schválené projektové dokumentace, na kvalitu prováděných prací, na cenu stavby, vždy pouze   
po jejich předchozím písemném schválení objednatelem ve stavebním deníku, nebo jiným vhodným způsobem.

Dodavatel ponese odpovědnost za veškeré nesrovnalosti, chyby nebo opomenutí v jakýchkoli podkladech, které dodavatel v souvislosti s prováděním technického dozoru poskytne objednateli nebo třetím osobám a dodavatel ihned bezplatně odstraní veškeré tyto nesrovnalosti, opomenutí nebo chyby. Jakýkoli souhlas objednatele nebo třetí osoby s výše uvedenými podklady nezbavuje dodavatele odpovědnosti za nesrovnalost, chybu nebo opomenutí jím způsobené. Dodavatel bude objednatele informovat o každém nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti v podkladech, které mu objednatel poskytl. V případě, že dodavatel o nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti, jichž si všiml, neinformuje včas, budou takové podklady považovány za informace bez nedostatků, opomenutí nebo nejasností.

Dodavatel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této objednávky Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato objednávka může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit objednávku v otevřeném a čitelném formátu.

Smluvní strany se dohodly, že tuto objednávku zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik   
do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této povinnosti uveřejní objednávku druhá smluvní strana.

Identifikační údaje objednatele:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

Zástupce pro věci smluvní : Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Eva Hrubá, vedoucí inv. odboru,

Lukáš Funiok, investiční referent

Telefon: 596 657 111

IČ: 70890021

DIČ: CZ 70890021

Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100

Plátce DPH: ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV,   
vložka 584

Identifikační údaje zhotovitele:

**BETOTECH, s.r.o.**

**Beroun 660, 266 01 Beroun**

Kontaktní osoba: **Ing. David Janíček**

Zástupce: **Ing. Jiří Šafrata**

Telefon: **724 788 860; 602 429 702**

IČ: 25066153

DIČ: CZ25066153

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 5050013013/5500

Plátce DPH: ano

Zapsán v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl C, vložka 46702

**Ing. Jiří Pagáč**

**generální ředitel**

**Co: OOK – p. Vaverková, zde**

**Potvrzení zhotovitele o přijetí a akceptaci objednávky:**

*(prosíme o vrácení kopie potvrzené objednávky zpět na naši adresu)*

Datum: .......................................Podpis: .......................................