ev.č. objednatele: **B 0017/15**

**Dodatek č.1 smlouvy o dílo**

na realizaci akce **Kunětička, Velké Kunětice, Opěrné zdi - 2. etapa – realizace,** č.st. 5Z06

uzavřené dne 20.7.2015 mezi smluvními stranami

**Objednatel: Povodí Odry, státní podnik**

sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo 701 26

IČO: 70890021

DIČ: CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

**Zhotovitel: Kunětička, POHL-EKOSTAVBY**

Společník 1: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava**

sídlo: Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 4934

Společník 2: **EKOSTAVBY HZ, a.s.**

sídlo: Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník

IČO: 25863703

DIČ: CZ25863703

Zápis v obchodním rejstříku: KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2374

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bod 20.1..smlouvy dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

**čl. 5. Doba plnění** - v bodě 5.2. se mění termín dokončení díla takto:

Termín dokončení a předání díla objednateli je do **20.12.2015**, včetně předání veškeré dokladové části.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

za objednatele za zhotovitele

v Ostravě dne 30.10.2015 v Opavě dne 29.10.2015

 Ing. Jiří Pagáč Jan Fleischer, MBA

 generální ředitel zástupce společnosti „Kunětička, POHL – EKOSTAVBY“