1. **Město Aš**

Sídlo: **Kamenná 52, 352 01 Aš**

IČ: 00253901

DIČ CZ00253901

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Aš, č. ú. 13371337/0300

Zastoupené: Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města

*(dále jen „Objednatel“)*

**a**

**2. STURMBAU s.r.o**

sídlo: Pražská 1699/32a, 350 02 Cheb

IČ: 05689376

DIČ: CZ05689376

bankovní spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXXXX

zastoupen: Dušanem Šturmem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 33852

 *(dále jen „****Zhotovitel****“)*

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku a za podmínek dále uvedených, tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0278/2022/OSM**

na akci **„Podpora polytechnické výchovy a přírodovědných předmětů“**

(dále jen „Dodatek č.1“)

**ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Zhotovitel je vítězem poptávkového řízení na veřejnou zakázku **„Podpora polytechnické výchovy a přírodovědných předmětů“** zahájeného dne18.2.2022. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím RM č. RM 03/167/22 ze dne 28.03.2022.

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 26.04.2022 Smlouvu na „Podpora polytechnické výchovy a přírodovědných předmětů“. Tato smlouva má číslo 0278/2022/OSM.

**I.**

**PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

* 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě jsou tyto vícepráce :

- oprava původních omítek stěn a stropů, příprava podkladu, kompletní vyštukování stěn a stropů a další související činnosti ve všech dotčených učebnách.

- změna podlahové krytiny v učebně informatiky.

Jednotlivé položky jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, který je Přílohou 1 a který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

**DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

* 1. Zhotovitel předá Objednateli předmět plnění v termínu:

Do 25.08.2022

* 1. K předání a převzetí ukončeného díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
	2. Místem plnění a předání ukončeného díla je objekt Základní školy Kamenná 152, 352 01 Aš .

**III.**

**CENA DÍLA**

* 1. V souladu s ustanovením § 2 zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla cena sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny Zhotovitele za provedení díla v rozsahu předmětu tohoto Dodatku č.1 ve výši:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nabídková cena bez DPH** | **DPH** | **Celková nabídková cena včetně DPH** |
| Vícepráce na opravu  | **(a)****296 991,95 Kč** | **(b)****62 368.31** | **(c) = (a) + (b)****359 360,26 Kč** |
| **Cena celkem vč. DPH** | **359 360,26 Kč** |

* 1. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná se započetím veškerých předpokládaných nákladů, prací, rizik a zisku zhotovitele a pokrývá veškerá plnění zhotovitele, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a splnění podmínek této smlouvy.

**IV.**

 **PLATEBNÍ PODMÍNKY**

* 1. Poskytnutí záloh není přípustné. Platby za řádné plnění bez vad a nedodělků budou realizovány po protokolárním předání jednotlivých částí předmětu smlouvy. Objednatel (kontaktní osoba objednatele ve věcech technických, kterou je Václav Wagner) předávací protokol bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky.
	2. Platba bude objednatelem uhrazena do jednoho měsíce po řádném, úplném a bezvadném předání díla dle Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo 0278/2022/OSM.
	3. Faktura musí obsahovat text - „Fakturujeme Vám v rámci projektu „Podpora polytechnické výchovy a přírodovědných předmětů“, ZŠ Kamenná 152, Aš, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19\_116/0013372, který je spolufinancován z prostředků EU z programu: 11703 Integrovaný regionální operační program, 92. Výzva IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony- SC 2.4“.

**V.**

 **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

* 1. Ostatní ustanovení SOD č. 0278/2022/OSM jsou nedotčena a tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
	2. Smluvní strana, která je na základě tohoto dodatku ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1 a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
	3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
	4. V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto Dodatku č.1 SOD č. 0278/2022/OSM. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 06/344/22 ze dne 13.6.2022.
	5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři originály obdrží objednatel a jeden originál obdrží zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
	6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svým podpisem.

 V Aši dne

 ……………………………………………. …………………………..

 Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Dalibor Blažek Dušan Šturm

 Starosta města Aš jednatel STURMBAU s.r.o

**Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací**