**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO SML 294/2021 ZE DNE 09.06.2021**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

**I.**

**Smluvní strany**

**OBJEDNATEL**

**název : Město Kroměříž**

sídlo : Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

právní forma : obec

IČ : 00287351

DIČ : CZ00287351

 je plátcem DPH

zápis v OR : nezapsané v OR

jednající : Mgr. Jaroslav Němec, starosta města

bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 8326340247/0100

**zástupce ve věcech technických** : xxx

 tel: xxx

 e-mail: xxx

 : xxx

 email: xxx

 tel: xxx

**ZHOTOVITEL**

**obchodní firma** : **společnost „Kroměříž – RP“**

 zastoupena: Rovina stavební a.s. - vedoucí společník

sídlo : Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

právní forma : akciová společnost

IČ : 45193096

DIČ : CZ45193096

zápis v OR : u KS v Brně oddíl B, vložka 6318

jednající : xxx a xxx,

 pověřeni jednáním a podepisováním

bankovní spojení : 13203851/0100

telefon : xxx

e-mail : xxx

**dále za zhotovitele jednají**

ve věcech smluvních : xxx, xxx

ve věcech technických : xxx

**II.**

**Předmět a účel dodatku**

1. Účelem tohoto dodatku č. 2 je změna smlouvy o dílo ze dne 9. 6. 2021, ev. č. MěÚ: SML/294/2021 (dále jen „Smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2021, a to úprava předmětu smlouvy o méněpráce a s tím související změna ceny díla a některé další otázky.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) jsou méněpráce související se snížením výměry ploch sanačních omítek ve sklepních prostorách v rámci plnění veřejné zakázky na stavební práce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Sanace vlhkého zdiva radnice v Kroměříži“ podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
3. Podrobná specifikace méněprací je vyznačená v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 Dodatku (Položkový rozpočet). Tato změna způsobu sanace sklepů byla odsouhlasena závazným stanoviskem ze dne 23.5.2022. Stanovisko vydal Stavební úřad Kroměříž, oddělení státní památkové péče.
4. Méněpráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel coby zadavatel výše popsané veřejné zakázky jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jsou nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny původní hodnoty závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ.
5. Cena díla v rámci II. etapy se tímto snižuje o 28 545,71 Kč bez DPH.

**III.**

**Cena za dílo**

1. Smluvní strany tímto mění cenu díla pro I. etapu sjednanou v čl. III. Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1. Nová cena odpovídá součtu původní ceny a ceny za méněpráce stanovené soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku (Položkový rozpočet méněprací

Původní cena za dílo v rámci II. etapy:

Cena bez DPH: 4 929 318 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 1 035 157 Kč

**Cena včetně DPH: 5 964 475Kč**

Cena méněprací odsouhlasená smluvními stranami na základě písemného soupisu méněprací:

Cena bez DPH:  - 28 545,71 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: - 5 995 Kč

**Cena včetně DPH: - 34 541 Kč**

Nová cena za dílo v rámci II. etapy:

Cena bez DPH: 4 900 772,29 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 1 029 162 Kč

**Cena včetně DPH: 5 929 934 Kč**

Původní celková cena za dílo (I. a II. etapa)

Cena bez DPH: 9 509 273 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 1 996 947 Kč

**Cena včetně DPH: 11 506 220 Kč**

Nová celková cena za dílo (I. a II. etapa) po uzavření dodatku č. 1 (VCP) a dodatku č. 2 (MNP):

Cena bez DPH: 9 600 457,29 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 2 016 095 Kč

**Cena včetně DPH: 11 616 552 Kč**

**IV.**

**Společná a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
2. Zástupce objednatele prohlašuje, že uzavření Dodatku bylo schváleno v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Radou města Kroměříž usnesením č. Toto prohlášení se činí podle ust. § 41 obecního zřízení a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek tohoto zákona.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních; objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že pro nabytí účinnosti Dodatku je nutné jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že Dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl Dodatek zveřejněn vedle registru smluv také na webových stránkách objednatele. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Zástupci obou smluvních stran si Dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho, že je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, připojují své vlastnoruční podpisy.
8. Dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:

**Příloha č. 1**: Položkový rozpočet méněprací

**Příloha č**. **2**: Změnový list č. 2

V Kroměříži dne 08. 07. 2022 V Hulíně dne 08. 07. 2022

……………………………………… …………..……………………..……

objednatel zhotovitel

**Mgr. Jaroslav Němec, xxx a xxx,**

starosta města za společnost „Kroměříž – RP“