**Čj. NG/902/2022**

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽE B čj. NG/1834/2021

uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**(„Dodatek")**

**Smluvní strany:**

Národní galerie v Praze

se sídlem Staroměstské nám. 12,11015 Praha 1

IČO: 00023281

DIČ: C200023281

číslo bankovního účtu: 050008-0008839011/0710

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupená Mgr. Radkou Neumannovou, ředitelkou sekce Strategie a plánování

(„Objednatel")

a

Behavio Labs s.r.o.

se sídlem Poupětova 1339/3, Holešovice, 17000 Praha 7

IČO: 042 53 931

DIČ: CZ04253931

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243963

číslo bankovního účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupená Markem Nebesářem a Vojtěchem Prokešem

(„Poskytovatel")

(Poskytovatel a Objednatel společně jako **„Strany"** nebo jednotlivě také jako **„Strana")**

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220889

IČO: 025 64 742

DIČ:CZ02564742

Prague | Czech Republic

**CEE Attorneys s.r.o., advokátní kancelář**

Lighthouse Waterfront Tower,

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Czech Republic +420 778 133 331 | prague@ceeattorneys.com

 **CEE Attorneys**

**Bratislava** (Slovakia) **Bucharest** (Romania) **Budapest** (Hungary) **Prague** (Czech Republic) **Riga** (Latvia)

**Sofia** (Bulgaria)

**Vilnius** (Lithuania) **Warsaw** (Poland)

Strany uzavřely dne 1. 12. 2021 Smlouvu o poskytování služeb čj. NG/1834/2021 (dále jen jako **„Smlouva"),** jejím předmětem je zejména závazek Poskytovatele provést pro Objednatele služby spočívající v provedení tří Šetření a dále závazek Poskytovatele vypracovat Výstupy a Doporučení k provedeným Šetřením. Bližší specifikace plnění dle Smlouvy jsou uvedeny v čl. 1 Smlouvy a v příloze č. 1 Smlouvy.

I.

Předmět dodatku

1. Z důvodu změny výstavního a projektového plánu Národní galerie v Praze, tedy Objednatele, došlo k posunutí termínu provedení části Šetření 1, resp. k posunutí termínu předání Výstupů a Doporučení k Šetření 1 (čl.3.2 (ii) Smlouvy) a s tím související prodloužení účinnosti Smlouvy. S ohledem na tuto skutečnost se Strany dohodly na změně příslušných ustanovení Smlouvy.
2. Čl. 1.3 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„1.3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Služby s potřebnou péčí dle zadání a pokynů Objednatele a v souladu s touto Smlouvou a platnými právními předpisy v období od 1.12. 2021 - 30. 9.2022."*

Čl. 3. 2. (ii) Smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„3.2. (ii) část Odměny za* ***Šetření 1*** *ve výši 65* ***340 vč. DPH*** *(slovy: šedesát pět tisíc tři sta čtyřicet korun českých) bude Poskytovateli uhrazena poté, co dojde ze strany Poskytovatele k předání Výstupů a Doporučení k Šetření 1 Objednateli a jejich akceptaci ze strany Objednatele; Poskytovatel je povinen předat Objednateli Výstupy a Doporučení k Šetření 1 nejpozději do 30.9. 2022;"*

1. Čl. 7.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„7.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.9. 2022."*

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma Stranami, účinný dnem jeho uveřejnění dle zákona č.

340/2015 Sb., o registru smluv. Strany sjednávají, že uveřejnění provede Objednatel stejně jako v případě Smlouvy.

1. Strany prohlašují, že si text Dodatku před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních a každá ze Stran obdrží 1 (jeden) stejnopis.

V Praze dne

Za Národní galerie v Praze

 -----------------------------------

Jméno: Mgr. Radka Neumannová

Funkce: ředitelka sekce Strategie a plánování

Za **Behavio Labs s.r.o.**

----------------------------------------------- ------------------------------------------------------

Jméno: Marek Nebesář Jméno: Jiří Boudal

Funkce: Operations Director, zástupce jednatele Funkce: Managing Director, jednatel