**Smlouva o dílo**

**Dodatek č.1**

**Jednoduché stavební práce**

**Oprava bytu č. 17, ulice Budějovická č.p. 1962, Písek**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. ***Smluvní strany:***

 Objednatel: Domovní a bytová správa města Písku

IČO: 00512362

DIČ: CZ00512362

Sídlo: Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek

Telefon: +420 xxx xxx xxx

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 20531271/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Hofmanem

 p. Martinem Trojákem

a

**Zhotovitel: RH stavby s.r.o.**

se sídlem: Borečnice 13, 397 01 Čížová,

Doručovací adresa: xxxxx

zastoupený: xxxxx xxxxx

IČO: 04435681

DIČ: CZ04435681

Bankovní spojení: Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 2100872374/2010

Zástupce ve věcech technických: xxxxx xxxxx, kontakt: xxx xxx xxx

Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku): Krajský soud České Budějovice C24132

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen "**dodatek**")

1. **Úvodní ustanovení**
	1. Účelem uzavření tohoto dodatku je, po vzájemné dohodě smluvních stran, úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 6.6.2022 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem je oprava bytu č.17, ul. Budějovická č.p. 1962 v Písku.
	2. Po zahájení stavebních prací bylo zhotovitelem po demontáži kuchyňské linky zjištěno, že stav kuchyňské linky neumožňuje její opětovnou montáž zpět po provedení potřebných stavebních pracích (voda, elektroinstalace, kanalizace). Kontrolou v systému bylo zjištěno, že linka byla instalována před 14 roky.
	3. Při závěrečném malování bylo zjištěno, že malba v kuchyni a v předsíni nedrží ani na penetrovaném povrchu. Po konzultaci na místě bylo rozhodnuto stávající povrch oškrábat, tento povrch penetrovat a následně nově naštukovat.
	4. Kontrolu provedl stavební technik DBS města Písku pan Martin Troják.
2. **Rozsah díla**

Oškrabání omítek v kuchyni a předsíni 58 m2 x 50,- 2.900,-

Provedení štukové omítky 58 m2 x 150,- 8.700,-

Dodávka a montáž nové kuchyňské linky 19.800,-

Celkem bez DPH 31.400,- Kč

**Celkem s DPH 15% 36.110,- Kč**

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
	2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku smlouvy.
	3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
	4. Dodatek ke smlouvě byl schválen na poradě vedení dne 11.7.2022 (zápis č.27/2022).

V Písku dne 12.7.2022 V Písku dne 12.7.2022

Za zhotovitele:                  Za objednatele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ----------------------------------------------

xxxxx xxxxx, jednatel Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka