|  |  |
| --- | --- |
|  | **DODATEK Č. 2** |

ke smlouvě o dílo Rekonstrukce původní solné haly na CM JI ze dne 08.03.2022

*Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-95-2021*

*Číslo smlouvy zhotovitele:*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Článek I.**  **Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***) **a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **VSM, spol. s r. o.** |
| se sídlem: | Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Janem Pertlíkem, jednatelem společnosti** |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 510 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | , jednatel společnosti |
| IČO: | 15526194 |
| DIČ: | CZ 15526194 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek II.**

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo z důvodu změny původně navrženého asfaltobetonového krytu na stávajícím dilatovaném zasoleném betonovém podkladu haly, který by nezaručoval dlouhodobou bezporuchovost nového krytu haly, a po provedení statické zatěžovací zkoušky, kdy stávající betonová podlaha v přistavované části haly nevyhovovala z hlediska únosnosti, došlo k projektové změně.
2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy o dílo v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (dále méněpráce a vícepráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1.
3. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy o dílo je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Původní cena díla bez DPH | 1 980 000,00 Kč |
| Méněpráce | - 175 603,29 Kč |
| Vícepráce | + 648 985,49 Kč |
| **Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH** | **2 453 382,20 Kč** |
| 21% DPH | 515 210,26 Kč |
| **Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH** | **2 968 592,46 Kč** |

**Článek III.**

Ostatní ujednání

* 1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
  2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
  3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
  4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
  5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
  6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
  7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
  9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

- Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 1.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě viz podpis

V Jihlavě viz podpis

Jan Pertlík, jednatel společnosti VSM, spol. s r. o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace