D O D A T E K č. 6

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 0253/2021/OI

(dále jen ,,dodatek“)

- Město Aš

se sídlem:	 	Aš, Kamenná 52

IČ: 			00253901

DIČ: 			CZ00253901

bankovní spojení:	ČSOB a.s. Aš

číslo účtu:

zastoupen:  		Mgr. Daliborem Blažkem

(dále jen „Objednatel“)

a

2.                      		TERCOM s.r.o.

sídlo: 			Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb

IČO:                    	26332671

DIČ: 			CZ26332671

bankovní spojení:          ČSOB a.s.

číslo účtu:

zastoupen:                     Vladimírem Pavelkou, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka 13800

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17. 6. smlouvy tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce objektů na byty, Nedbalova ulice v Aši“

- Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku č. 6 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o změnu termínu v článku 4.1., z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností a dodatečných požadavků Objednatele, které má vliv na dokončení. Z důvodu prodlevy při upřesnění finální podoby fasády se její realizace posunula do zimních měsíců a práce musely být přerušeny. Proto Objednatel usnesením RM umožnil Zhotoviteli prodloužení termínu na dokončení všech částí díla souvisejících s fasádou objektu.

- Obsah dodatku

Tento dodatek č. 6 upravuje článek IV. odst. 4. 1. smlouvy o dílo následovně:

V článku IV odst. 4. 1. nově zní:

4.1. 	Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude předáno ve dvou etapách, a to v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště 					do 03.05.2021

Zahájení stavebních prací 					03.05.2021

Dokončení a předání části díla (bez fasády objektu) ETAPA 1	30.06.2022

Úplné dokončení všech stavebních prací ETAPA 2		31.07.2022

Předání a převzetí stavby 					31.07.2022

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

  - Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 07/363/22 ze dne 11.07.2022

V Chebu dne …………………                                 V Aši dne …………………

____________________________________ 	 	_________________________________

Za Zhotovitele				                     Za Objednatele

Vladimír Pavelka				  Mgr. Dalibor Blažek

jednatel společnosti				      starosta města Aš

Za věcnou správnost: R. Křístek