|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY** | | | | | | | číslo změny: ZL 2 |
| Zhotovitel: | SKR stav, s.r.o. | | | | | | |
| Investor: | Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace | | | | | Datum: 6. 4. 2022 | |
| Název projektu: Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie | | | | | | | |
| Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_053/0004964 | | | | | | | |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | |
| Dílenská dokumentace haly – General-3-POHLEDY, ŘEZY | | | | |
| **Montáže ocelových konstrukcí** | | | | |
|  | | | | |
| **Předmět změny: Trapézový plech střechy haly**  **Popis a zdůvodnění změny:**  Ve smluvním rozpočtu v díle Montáže ocelových konstrukcí chybí výměra trapézového plechu na halu. Na základě zpracované dílenské dokumentace byl navržen trapézový plech CB135/310/0,75. | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | - | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | odstavec 6, § 222 | | | odstavec 7, § 222 |
|  | | | | | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby:Stanovisko projektanta stavby:Stanovisko investora: | | | | | | | |
| Příloha: Rozpočet změnového listu 2, Dílenská dokumentace – Genereal-3-POHLEDY, ŘEZY | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | | | číslo změny: ZL 2 |
| Zhotovitel: | SKR stav, s.r.o. | | |
| Investor: | Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace | | |
| Název projektu: | Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie | | |
| Reg. číslo projektu: | CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_053/0004964 | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:    **Předmět změny: Trapézový plech střechy haly**  **Popis a zdůvodnění změny:**  Ve smluvním rozpočtu v díle Montáže ocelových konstrukcí chybí výměra trapézového plechu na halu. Na základě zpracované dílenské dokumentace byl navržen trapézový plech CB135/310/0,75. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: - | | Počet připojených výkresů: 1 | |
| Cena méněprací bez DPH:  **0,00 Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **349 460,54 Kč** | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | | Nově sjednaná cena díla: | |
| **349 460,54 Kč** | | 30 155 615,89 Kč | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná. | | | |
| Podpis investora: | | Podpis Zhotovitele: | |
|  | |  | |
| Datum: | | Datum: | |