|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY**  | číslo změny: ZL 3 |
| Zhotovitel: | SKR stav, s.r.o. |
| Investor: | Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace | Datum: 6. 4. 2022 |
| Název projektu: Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie |
| Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_053/0004964 |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
| D.1.1-103\_půdorys 2NP, D.1.1-301\_jižní a západní pohled |
|  |
|  |
| **Předmět změny: Změna dispozice****Popis a zdůvodnění změny:**  Změnový list byl zpracován na požadavek investora na sloučení m. č. 2.02 a 2.03 a realizaci okna O/05 v m. č. 2.03.    |
| Počet připojených listů specifikací:  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*  |
| odstavec 4, § 222 [x]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
|  |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby: Stanovisko investora:  |
| Příloha: Rozpočet změnového listu 3, D.1.1-103\_půdorys 2NP, D.1.1-301\_jižní a západní pohled |

|  |  |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST  | číslo změny: ZL 3 |
| Zhotovitel: | SKR stav, s.r.o. |
| Investor: | Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace |
| Název projektu: | Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie |
| Reg. číslo projektu: | CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_053/0004964 |
|  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: **Předmět změny: Změna dispozice****Popis a zdůvodnění změny:**  Změnový list byl zpracován na požadavek investora na sloučení m. č. 2.02 a 2.03 a realizaci okna O/05 v m. č. 2.03.   |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH: **-30 925,58,- Kč** | Cena víceprací bez DPH:**30 095,80 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná cena díla: |
| **-829,78 Kč** |   30 154 786,11 Kč |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná. |
| Podpis investora: | Podpis Zhotovitele: |
|   |   |
| Datum:  | Datum:  |