|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY**  | číslo změny: ZL 4 |
| Zhotovitel: | SKR stav, s.r.o. |
| Investor: | Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace | Datum: 13. 4. 2022 |
| Název projektu: Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie |
| Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_053/0004964 |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:  na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: | ON-VOLTAGE-CENTER\_NOSNÁ OK - ADMIN - material\_report, ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE\_1. NOSNÁ OK - PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY- material\_report, ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE\_2\_1. NOSNÁ OK - SLOUPY PŘÍČNÉ VAZBY\_rev. 1 - material\_report, ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE\_3. NOSNÁ OK - SLOUPY+VAZNÍKY\_ŠTÍTOVÁ ŘADA 6 - material\_report, ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE\_4. NOSNÁ OK - VÝMĚNY+VM - material\_report, ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE\_5. ŽEBŘÍKY - POZINK - material\_report, ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE\_ŽEBŘÍKY - spojovací\_materiálON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE\_6. ROŠTY - POZINK - material\_report, ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE\_7. NOSNÁ OK - STABILIZACE + ZTUŽENÍ - material\_report,ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE\_Nosná OK - spojovací\_materiálON-VOLTAGE-CENTER\_PANEL RAL7035 - vykaz\_dilceON-VOLTAGE-CENTER\_PANEL RAL7016 - vykaz\_dilce |
| General-1-POHLEDY, ŘEZY; General-2-3D POHLED; General-5-KOTVENÍ;General-8-POHLEDY, ŘEZY, KOTVENÍ-General-10-POHLEDY, ŘEZY, KOTVENÍ-General-11-3D POHLED-General-4-POHLEDY, ŘEZY- |
| **Konstrukce zámečnické, Montáže ocelových konstrukcí, Úpravy povrchů vnějších, konstrukce zámečnické** |
|  |
| **Předmět změny: Tonáž haly a administrativy****Popis a zdůvodnění změny:**  * Zhotovitel upozornil na kontrolním dni dne 24. 2. 2022, že ve smluvním rozpočtu jsou nesrovnalosti v celkové tonáži ocelové konstrukce, a že část konstrukcí v rozpočtu a zadávací projektové dokumentace úplně chybí.
* Ve smluvním rozpočtu v položkách ocelové konstrukce haly a administrativní budovy je uvedena celková tonáž 19 160 Kg. V této tonáži chybí hmotnosti těchto částí konstrukcí: střešní konstrukce haly, ztužení konstrukce střechy, podkonstrukce pod fasádní panely a výlezové žebříky. Na základě zpracované dílenské dokumentace ocelové konstrukce byla tonáž celé haly a administrativní budovy, včetně výše uvedených chybějících částí, stanovena na 31 401,20 Kg. Celkové navýšení tonáže oproti smluvnímu rozpočtu je o: 11 824,30 kg.
* Na základě zpracované dílenské dokumentace na opláštění haly a zděné části – administrativy chyběla část výměry fasádních sendvičových panelů. Ve smluvním rozpočtu je výměra stanovena na 768,61 m2 oproti 797,11 m2 v dílenské dokumentaci. Celkové navýšení je 28,5 m2.
 |
| Počet připojených listů specifikací:  | 12 |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*  |
| odstavec 4, § 222 [x]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
|  |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby: Stanovisko investora:  |
| Příloha: Rozpočet změnového listu 4, ON-VOLTAGE-CENTER\_NOSNÁ OK - ADMIN - material\_report, ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE\_1. NOSNÁ OK - PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY- material\_report, ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE\_2\_1. NOSNÁ OK - SLOUPY PŘÍČNÉ VAZBY\_rev. 1 - material\_report, ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE\_3. NOSNÁ OK - SLOUPY+VAZNÍKY\_ŠTÍTOVÁ ŘADA 6 - material\_report, ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE\_4. NOSNÁ OK - VÝMĚNY+VM - material\_report, ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE\_5. ŽEBŘÍKY - POZINK - material\_report, ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE\_ŽEBŘÍKY - spojovací\_materiálON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE\_6. ROŠTY - POZINK - material\_report, ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE\_7. NOSNÁ OK - STABILIZACE + ZTUŽENÍ - material\_report,ON-VOLTAGE CENTER - SOKOLNICE\_Nosná OK - spojovací\_materiálON-VOLTAGE-CENTER\_PANEL RAL7035 - vykaz\_dilceON-VOLTAGE-CENTER\_PANEL RAL7016 - vykaz\_dilce |

|  |  |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST  | číslo změny: ZL 4 |
| Zhotovitel: | SKR stav, s.r.o. |
| Investor: | Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace |
| Název projektu: | Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie |
| Reg. číslo projektu: | CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_053/0004964 |
|  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: **Předmět změny:**  **Tonáž haly a administrativy** **Popis a zdůvodnění změny:**  * Zhotovitel upozornil na kontrolním dni dne 24. 2. 2022, že ve smluvním rozpočtu jsou nesrovnalosti v celkové tonáži ocelové konstrukce, a že část konstrukcí v rozpočtu a zadávací projektové dokumentace úplně chybí.
* Ve smluvním rozpočtu v položkách ocelové konstrukce haly a administrativní budovy je uvedena celková tonáž 19 160 Kg. V této tonáži chybí hmotnosti těchto částí konstrukcí: střešní konstrukce haly, ztužení konstrukce střechy, podkonstrukce pod fasádní panely a výlezové žebříky. Na základě zpracované dílenské dokumentace ocelové konstrukce byla tonáž celé haly a administrativní budovy, včetně výše uvedených chybějících částí, stanovena na 31 401,20 Kg. Celkové navýšení tonáže oproti smluvnímu rozpočtu je o: 11 824,30 kg.
* Na základě zpracované dílenské dokumentace na opláštění haly a zděné části – administrativy chyběla část výměry fasádních sendvičových panelů. Ve smluvním rozpočtu je výměra stanovena na 768,61 m2 oproti 797,11 m2 v dílenské dokumentaci. Celkové navýšení je 28,5 m2.

  |
| Počet připojených listů specifikací: 7 | Počet připojených výkresů: 3 |
| Cena méněprací bez DPH: **-0,- Kč** | Cena víceprací bez DPH: **1 018 098,57 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná cena díla: |
|  **1 018 098,57Kč**  |   31 172 884,68 Kč |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná. |
| Podpis investora: | Podpis Zhotovitele: |
|   |   |
| Datum:  | Datum:  |