Dle rozdělovníku

V Praze dne 14.03.2022

Naše zn. VM-SF/2022-77

Věc: Dohoda o podmínkách a organizaci výstavby – aktualizace harmonogramu prací staveb:

- 005.A Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58,

- 005.B Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67

Vážení Účastníci dohody,

harmonogram prací uvedený v příloze této Dohody byl zhotovitelem aktualizován, v příloze zasílám jeho námi odsouhlasenou aktualizaci.

Aktualizací harmonogramu došlo ke změně některých rozhodujících termínů výstavby:

- Rozhodující termíny stavby 005A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV:

- Doba pro uvedení stavby do provozu /předčasného užívání – 72 týdnů po předání staveniště tj. 3.8.2022.

- Doba pro dokončení díla (čisté terénní úpravy a kolaudace) – 89 týdnů po předání staveniště tj. 30.11.2022.

- Rozhodující termíny stavby 005B – Silniční most na MK ÚČOV:

- Doba pro uvedení stavby do provozu /předčasného užívání (silniční most v projektovaných parametrech) – 79 týdnů po předání staveniště tj. 21.9.2022.

- Doba pro dokončení díla (demontované provizorium, čisté terénní úpravy a kolaudace)

– 89 týdnů po předání staveniště tj. 30.11.2022.

Odůvodnění aktualizace harmonogramu staveb 005A a 005B:

- Stávající stav konstrukce obou mostů byl v důsledku koroze podstatně horší, než uváděli výchozí průzkumy.

- Požadavek nám. Primátora HMP xxxxxxxxxxxxxxxxx na zpracování oponentního stanoviska Kloknerova ústavu k návrhu projektanta na řešení horšího stavu nosné konstrukce výrobou věrné repliky mostu bývalé polní dráhy

- Dosud neukončené samostatné správní řízení ve věci posouzení detailního restaurátorského záměru na sanaci nosné konstrukce mostu bývalé polní dráhy a posouzení detailního návrhu zábradlí na rampě a na mostě bývalé polní dráhy.

- Nutnost časové a prostorové koordinace s ostatními stavbami v území

- Výpadky pracovníků zhotovitele v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID-19.

Přílohy:

dle textu

|  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí týmu správce stavby Společnost (sdružení) INFRAM/IDS Trojská kanál |
| --- | --- | --- | --- |

Rozdělovník:

Ředitelství vodních cest ČR, organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy ČR

se sídlem: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/012, PSČ 110 15,

- xxxxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxxx

Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV

se společníky SMP CZ, a.s. a OK Třebestovice, a.s.

zastoupená správcem společnosti SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

- xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxx

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, Hostivař, PSČ 102 00, Praha 10

- xxxxxxxxxxxxxx, manažer provozu ÚČOV,

- xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí operativního oddělení provozu ÚČOV,

Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město

- xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí úseku speciálních staveb,

- xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozní jednotky NVL,

- xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí týmu správce stavby NVL,

- xxxxxxxxxxxxxxx, zástupce vedoucího týmu správce stavby NVL