**Změnový list č. 3**

**Název stavby: „Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM - I. etapa, Jablonec nad Nisou“**

**Příjemce: Statutární město Jablonec nad Nisou**,

se sídlem Mírové náměstí 19

466 01 Jablonec nad Nisou

|  |  |
| --- | --- |
| **Změnový list č.3** | **Změna ceny díla – uplatnění inflační doložky** |
| **Popis změny** | Průměrná roční inflace ve výši 3,8 % se týká výčtu následujících fakturovaných částek za práce provedené v roce 2021:  Fa č. 92121029, za 4/2021, ve výši 220 433,49 Kč bez DPH, tj. 266 724,52 Kč s DPH  Fa č. 92121040, za 5/2021, ve výši 998 476,94 Kč bez DPH, tj. 1 208 157,10 Kč s DPH  Fa č. 92121057, za 6/2021, ve výši 542 753,57 Kč bez DPH, tj. 656 731,82 Kč s DPH  Fa č. 92121066, za 7/2021, ve výši 814 515,09 Kč bez DPH, tj. 985 563,26 Kč s DPH  Fa č. 92121077, za 8/2021, ve výši 1 876 063,26 Kč bez DPH, tj. 2 270 036,54 Kč s DPH  Fa č. 92121088, za 9/2021, ve výši 1 680 661,54 Kč bez DPH, tj. 2 033 600,46 Kč s DPH  Fa č. 92121097, za 10/2021, ve výši 787 871,00 Kč bez DPH, tj. 953 323,91 Kč s DPH  Fa č. 92121137, za 11/2021, ve výši 450 862,53 Kč bez DPH, tj. 545 543,66 Kč s DPH  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Součet: 7 371 637,42 Kč bez DPH tj. 8 919 681,27 Kč s DPH  **Částka navýšení 3,8 %: 280 122,22 Kč bez DPH tj. 338 947,89 Kč s DPH** |
| **Zdůvodnění změny:** | Uplatnění inflační doložky stanovené v SOD v Čl.4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, písm. 4.1.4.odst. a), kde je stanoveno, že cena Díla realizovaného v roce 2021 (2. část) může být navýšena o inflaci. Zhotovitel je oprávněn zvýšit cenu plnění 2. části s účinností od 1. dubna každého kalendářního roku o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (dále jen „míra inflace“) vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok. |
| **Změna:** | Cena díla se zvyšuje o částku: 280 122,22 Kč bez DPH  338 947,89 Kč s DPH  **Cena díla vč. dodatku č. 5: 31.624.018,08 Kč bez DPH**  **38.265.061,88 Kč s DPH** |
| **Přílohy:** | Výpis ze statistického zjišťování – inflace 2021 |
|  | **Změna termínu dokončení stavebních prací** |
| **Změna:** | Beze změny. |

V Jablonci nad Nisou Datum :………………………………….

Zhotovitel: ŠEBESTA VHS v.o.s., Ing. Vladimír Šebesta

Technický dozor stavebníka: Stanislav Raš

Autorský dozor: SNOWPLAN s.r.o., Ing. Petr Kořínek

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou, Ing. Pavel Sluka, Miroslav Kopecký