Číslo smlouvy Zhotovitele:

Číslo smlouvy Objednatele:

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

„Pořízení rampy pro bezbariérový vstup“

kterou podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) dne 26.4.2021 uzavřely níže uvedené smluvní strany

Městské kulturní středisko Vyškov

se sídlem: 	Jana Šoupala 137/4, 682 01 Vyškov

zastoupené ředitelem : 	Mgr. Lubošem Kadlecem

ve věcech technických: 	Mgr. Luboš Kadlec – ředitel MKS

XXXXXXXXXX – vedoucí OI MěÚ Vyškov

IČ:	46270671

DIČ:		CZ46270671

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX, č. ú. XXXXXXXXXXX

Tel.:		XXXXXXX

e-mail:		XXXXXXXXXXXXX

na straně jedné jako „Objednatel“

a

ALTECH, spol. s r.o.

se sídlem:	Bánov 479, 687 54

zastoupená: 	Ing. Antonín Machala

IČ: 		463 44 861

DIČ:		CZ46344861

zapsaná v OR vedeném KS v Brně oddíl C vložka 5501

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX

Tel. 		XXXXXXXX

fax: 		XXXXXXXX

e-mail: 	XXXXXXXXXXXX

na straně druhé jako „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

V návaznosti na Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) ze dne 26.4.2021 a Dodatek č.1 se smluvní strany dohodly na přijetí tohoto Dodatku č.2, kterým se mění následující ustanovení této smlouvy:

IV.

Doba plnění

Z důvodu reklamace prací na opravě vstupních schodů do budovy Sokolského domu, které nutně předcházejí naplnění smlouvy o dílo a Dodatku č.1. - „Pořízení rampy pro bezbariérový vstup“, se smluvní strany vzájemně dohodli na posunu termínu plnění smlouvy takto:

- Zhotovitel předá objednateli vyrobenou plošinu, která bude prozatím uskladněna v Sokolském domě.

- Zhotovitel vyfakturuje objednateli k datu 30.6.2022 všechny práce, které prozatím proběhly.

- Na základě pokynu objednatele, až technologické podmínky dovolí, zhotovitel realizuje finální montáž a zprovoznění plošiny, tj. naplnění smlouvy o dílo.

- Po finálním předání celého sjednaného díla bude provedena dofakturace zbylých prací.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději do 15. 9. 2022 a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.

Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) dne 15.3.2022 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, že jeho obsahu rozumí, a že tento Dodatek č. 2 představuje jejich pravou a svobodnou vůli, na znamení čehož připojují své podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že změna smlouvy je provedena v souladu dle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb.

Ve Vyškově dne ………………..                       V Uherském Hradišti dne 27.6.2022

.....................................................			Ing. Antonín Machala

Mgr.Luboš Kadlec		Jednatel společnosti

ředitel MKS