Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV (dále jen „zhotovitel“)

zastoupená správcem společnosti SMP CZ, a.s.

Vyskočilova 1566

140 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne 30.3.2022

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/051/R/SoD/2020, uzavřená dne 26.8.2020 (dále jen „smlouva“)

Stavba: 005.A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58 (dále jen „stavba“)

Pokyn správce stavby č. 6 k provedení Variace č. 09 – Sanace podloží SO 109.1,2

Související dokumenty/události:

- Zápis ze SD 21_03_2022 – Nedostatečná únosnost zemní pláně

- Zápis geologa ze SD 21_03_2022

- SO 109.2 - Protokoly 21.3.2022 - Sanace podloží

- Zápis ve SD_8_3_2022 – Nález NO

- Rozbor pevných vzorků NO – SO 109.1,2 z 11_3_2022

SO 109.1,2 Levobřežního předpolí

Dne 8.3.2022 Zhotovitel zapsal do SD Oznámení, že při provádění odkopávek pro násyp a podkladní vrstvy hlavní trasy komunikace SO 109.1,2 Levobřežního předpolí bylo zhotovitelem v místě staničení 0,075 km zjištěno, že odtěžená zemina – odpad k.č.: 17 05 04 určená dle soupisu prací a PDPS k odvozu a uložení na skládku obsahuje komunální směsný odpad. Tato zemina – odpad spadá svým obsahem již do jiné kategorie odpadu, než bylo předpokládáno v PDPS. S výše uvedeným nebylo v soupisu prací a PDPS počítáno. Zhotovitel sděluje, že odtěžování zeminy stále ještě probíhá a ve chvíli oznámení již údajně eviduje 260 tun jiného odpadu, než se předpokládalo v PDPS a soupisu prací.

Dne 11.3.2022 proběhl na stavbě odběr vzorků zeminy – odpadu za účelem provedení nového zařazení vytěžené zeminy – odpadu akreditovanou laboratoří – VZ Lab.

Dne 17.3.2022 byla na základě protokolu o rozboru pevných vzorků vystaveného akreditovanou laboratoří – VZ Lab dle vyhlášky 294/2005 Sb. Tab. 10.1 a 10.2 původcem odpadu určena fy Hrabánek s.r.o. a druh odpadu – zemina byl zařazen pod katalogové číslo odpadu 17 09 03 – Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky.)

SO 109.1,2 Levobřežního předpolí – hlavní trasa komunikace

Dne 21.3.2022 byla na stavbě provedena zkouška únosnosti zemní pláně v hlavní trase komunikace – SO 109.1,2 s výsledkem Edef1,2= 27,1 MPa, čímž nebyl splněn požadavek KZP Edef1,2= 45,0 MPa – viz zápis geotechnika zhotovitele do SD ze d ne 21.3.2022 a protokol o zkoušce z 28.3.2022.

SO 109.1,2 Levobřežního předpolí – cesta ke chlorovně

Dne 30.3.2022 byla na stavbě provedena zkouška únosnosti zemní pláně komunikace ke chlorovně – SO 109.1,2 ve staničení km 0,080 s výsledkem Edef1,2= 17,6 MPa čímž nebyl splněn požadavek KZP Edef1,2= 45,0 MPa

Správce stavby souhlasí návrhem zhotovitele na sanaci podloží SO 109.1,2 a bezodkladný odvoz nebezpečného odpadu na skládku, s tím že se jedná ve smyslu Pod-článku 4.12 Smluvních podmínek o nepředvídatelné fyzické podmínky, a vydává zhotoviteli pokyn, aby na základě výše uvedeného zajistil

- sanaci podloží SO 109 – odtěžení a výměna původní zeminy 0,5 m pod úroveň zemní pláně (rozsah nutno geodeticky zaměřit a požadované geotechnické vlastnosti znovu vyzkoušet.)

- bezodkladný odvoz nebezpečného odpadu na skládku, před jeho odvozem nutno:

- Třídit vytěženou zeminu a separovat její části obsahující nebezpečné látky

- Separovanou zeminu obsahující nebezpečné látky nechat zaměřit a pořídit její fotodokumentaci Vážní lístky jako doklad o odvezeném a uloženém množství odpadu na skládku budou doloženy ke změnovému listu.

Správce stavby doručené oznámení zhotovitele bere jako návrh variace dle Pod-článku 13.1. Tato variace bude dále označována jako Variace č. 09 – Sanace podloží SO 109.

Ocenění variace:

Po zaměření části zeminy obsahující nebezpečné látky zhotovitel odebere další kontrolní vzorky pro stanovení objemové hmotnosti a po konečném zatřídění této části odpadu předloží Zhotovitel formou změnového rozpočtu návrh ocenění této variace Správci stavby k odsouhlasení.

Časový dopad variace:

Správce stavby v případně bezodkladného zahájení odvozu odpadu na skládku nepředpokládá dopad této variace na harmonogram prací

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k přerušení prací.

| Na vědomí: |  |
| --- | --- |
| Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR |  |

|  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zást. vedoucí týmu správce stavby Společnost (sdružení) INFRAM/IDS Trojská kanál |
| --- | --- | --- | --- |