Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,   
nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-3525450227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost: | **COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.** |
| IČO: | 47551984 |
| DIČ: | CZ47551984 |
| Se sídlem: | Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav |
| Zastoupená: | Radek Lizec, Miloslav Neuman, jednatelé |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu: | 5708892/0800 |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22798 | |

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

dále jen „dodatek“

1. **Úvodní ustanovení**
   1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 3.1.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení bouracích prací v prostoru budoucích konsolidovaných laboratoří v pavilonu C Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.
   2. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že bude třeba provést některé dodatečné práce a dodávky, které nebyly předmětem původního zadání. Současně bylo zjištěno, že některé původně předpokládané práce a dodávky nebude třeba provést.
   3. Z provozně-technického hlediska je provádění dodatečných prací a dodávek přímo provázáno s prováděním prací a dodávek zahrnutých ve Smlouvě. Zadání těchto prací a dodávek jinému dodavateli by pro objednatele představovalo značné obtíže spojené s koordinací prací a dodávek více dodavatelů a vedlo by k podstatnému prodloužení termínu realizace díla a k dalšímu navyšovaní nákladů.
   4. Smluvní strany konstatují, že výše popsané skutečnosti nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
   5. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.
2. **Předmět dodatku**
   1. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět Smlouvy se rozšiřuje a současně zužuje o dodávku stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek specifikovaných ve změnovém listu č. 034\_003 ze dne 16.6.2022, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
   2. Sjednaný termín dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se nemění.
   3. Sjednaná cena díla se snižuje o částku **339.810,10 Kč bez DPH**. Celková cena díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy tak činí **1.118.991,60 Kč bez DPH**.
   4. Cena uvedená v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně ceny sjednaných víceprací a méněprací.
   5. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
3. **Závěrečná ustanovení**
   1. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
   2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
   3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

změnový list č. 034\_003 ze dne 16.6.2022

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  JUDr. Ladislav Řípa  předseda představenstva | ……………………………………………….  **COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.**  Radek Lizec, Miloslav Neuman  jednatelé |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  Mgr. Daniel Marek  místopředseda představenstva |  |