# **DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 09. 2021

***uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)***

**Čl. I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Střední škola automobilní a informatiky**

zastoupený: Ing. Milanem Vorlem, ředitelem

se sídlem: Weilova 1270/4, 102 00 Praha 15 – Hostivař

IČ: 00497070

DIČ: CZ00497070

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

**Zhotovitel: Z-WARE s.r.o.**

se sídlem: Řípská 20a, 627 00 Brno

IČ: 07597533

DIČ: CZ07597533

Bank. spojení: 115-8291770297/0100

osoba oprávněná k jednání: Ing. Vladimír Zavřel

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé,

společně dále jen „Smluvní strany“.

**Čl. II. Úvodní ustanovení**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 23. 09. 2021 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku, instalaci a uvedení do provozu přístupového řídícího systému pro 53 vstupních dveří, vybavených elektromechanickým zamykacím zámkem v prostorách 1 - 3 patra nové budovy Střední školy automobilní a informatiky. Zhotovitel dílo realizoval a objednatel uhradil sjednanou cenu ve výši 584 309,- Kč s DPH.
2. V průběhu realizace se smluvní strany dohodly na potřebě rozšíření přístupového systému o dalších 10 dveří v 1 – 3 patře nové budovy, které budou osazeny elektromechanickými zámky až v průběhu srpna 2022 v rámci 2. etapy rekonstrukce elektroinstalace SŠAI.
3. Tento dodatek se uzavírá vzhledem k potřebě rozšířit dílo provedené na základě smlouvy ze dne 23. 09. 2021 o instalaci přístupového systému do dalších 10 dveří nové budovy (6x kabinet a 4x učebna CIV) a vyúčtování kabeláže UTP dle skutečnosti.

**Čl. III. Předmět dodatku**

1. Zhotovitel se zavazuje rozšířit dílo, specifikované ve smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 09. 2021 o tyto dodávky a služby:
   * Externí čtečka MIFARE – příchod v počtu 10 ks 40 000,- Kč
   * Dveřní jednotka VOS v počtu 6 ks 15 000,- Kč
   * Montáž a zapojení komponentů, nastavení 16 000,- Kč
   * Kabeláž 900m (Belden a dvoulinka )

včetně natažení a propojení 58 500,- Kč

* Upgrade docházkových terminálů 8 000,- Kč
  + Technická pomoc v průběhu výzvy k podání nabídek (10 hod) 10.000,- Kč

-----------------------

Celkem bez DPH 137 500,- Kč

DPH 28 875,- Kč

**Celkem s DPH 166 375,- Kč**

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. III., odstavec 1. do jednoho týdne od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23. 09. 2021 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

**Čl. IV. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí se zveřejněním a evidencí tohoto dodatku v Tender arena, nástroji pro zadávání veřejných zakázek, [www.tenderarena.cz](http://www.tenderarena.cz).
4. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv po jejím podepsání smluvními stranami.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne 20. 06. 2022 V Jihlavě dne 4.7.2022

Za objednatele Za zhotovitele

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Milan Vorel, ředitel školy Ing. Vladimír Zavřel, jednatel