O B J E D N Á V K A					číslo : 100
	Objednatel			IČO:		00074276	DIČ:	CZ00074276
				Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
				nám. Krále Jiřího z Poděbrad
				350 02 Cheb					Dodavatel		IČO:	26324105	DIČ:	CZ26324105
				ZIP o.p.s.
	Bankovní spojení			KB Cheb
	Číslo účtu			Anonymizováno					Tomanova 3-5

				301 00 Plzeň

Objednáváme:					ORJ 3000
Objednáváme u Vás technické zajištění archeologického výzkumu ve městě Kraslice a na hradě
Hausberku u Kraslic.

místo: obec Kraslice, ppč. 546/5; 505; 1682/1; 6856 v k. ú. Kraslic

druh a rozsah požadovaných činnosti:výkopové a dokumentační práce archeologického souvrství
3x archeologický dělník na 15 dní
1x dokumentátor na 15 dní

předpokládaná výměra:prvotní předpokládaný objem práce je exkavace souvrství o objemu cca 20m3

zahájení a předpokládaný termín dokončení:
zahájení 1.8.2022
dokončení 31.8.2022

harmonogram:
1.-12.den:výkopové práce v min. šesti sondách v celém katastru obce,průběžná dokumentace,vybírání a
třídění nálezů,označení stratigrafických situací
13.-15.den:dokončení kompletní dokumentace nalezených situací(fotografická,kresebná,měřičská)
16.den:zakázku lze fakturovat po předání díla objednavateli,digitální i fyzická podoba dle povahy
předávaného materiálu

Cena: 80 150,40 Kč včetně DPH

Žadatel: Anonymizováno

Příkazce operace: Ing.Martina Kulová

Správce rozpočtu: Anonymizováno

	V Chebu
	Dne :	14.07.2022
	Vyřizuje :	Anonymizováno
	Telefon :	Anonymizováno
	E-mail:	Anonymizováno
	Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu