**DODATEK č.2**

smlouvy o dílo uzavřené 14.10.2021

níže uvedenými smluvními stranami

 (1) Objednatel: **Výstaviště České Budějovice a.s.**

 se sídlem: Husova tř. 523/30, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice

Doručovací číslo: PSČ 370 21

 zastoupen: Ing. Mojmírem Severinem, předsedou představenstva

 IČO: 60827475

DIČ: CZ60827475 (plátce DPH)

zapsaná dne 1. 1. 1994 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 626

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) Zhotovitel: **Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, Libeň

s koresp. adresou Husova tř. 17, 370 05 České Budějovice

zastoupen: Ing. Martinem Staškem, oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj, na základě plné moci

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915 (plátce DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“)

**I.
Úvodní ustanovení**

Na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi Smluvními stranami dne 14. října 2021 (dále jen „Smlouva“), provádí Zhotovitel pro Objednatele dílo – **Revitalizace pavilonů R1, R2, R3 a venkovního atria v areálu Výstaviště České Budějovice**, (dále jen „*Dílo*“)

V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla.

**II.
PŘEDMĚT DODATKU**

A) **Smluvní strany se dohodly na změně ujednání článku IV. (Doba plnění) Smlouvy, a to tak, že se vypouští dosavadní znění druhé odrážky odst. 1 čl. IV. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním s níže uvedeným textem:**

* ***dokončení díla,*** *tj. provedení všech prací a dodávek a předání kompletního dokončeného díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla:* ***do 31.7.2022*** *s těmito bližšími podmínkami a omezeními:*
* *vnitřní a venkovní prostory pavilonu R2 budou kompletně dokončeny (bez vad a nedodělků) do 31.7.2022“*

B) **Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy (Harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění), a to tak, že aktualizovaná Příloha č. 2 je přílohou tohoto Dodatku č. 2.**

**III.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

* + 1. Obsahem tohoto Dodatku č. 2 je dohoda Smluvních stran o změně podmínek sjednaných Smlouvou o dílo, přičemž ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nebyla výslovně dotčena ujednáními tohoto Dodatku, zůstávají i nadále v platnosti.
		2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:
			- *Aktualizovaná Příloha č. 2 SoD: Harmonogram postupu provádění díla*
		3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho řádného podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a nahrazuje všechna předchozí ujednání, písemná i ústní, vztahující se k předmětu tohoto dodatku.
		4. Tento dodatek je podepsán elektronickými podpisy zástupců obou Smluvních stran; v případě, že byl dodatek podepsán v klasické písemné podobě, pak bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

za Objednatele: za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne V Českých Budějovicích dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Mojmír Severin, Ing. Martin Stašek,

předseda představenstva oblastní ředitel pro Jihočeský kraj

Výstaviště České Budějovice a.s. na základě plné moci

 Metrostav a.s.