|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY** | | | | | | | číslo změny: ZL 5 |
| Zhotovitel: | SKR stav, s.r.o. | | | | | | |
| Investor: | Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace | | | | | Datum: 9. 5. 2022 | |
| Název projektu: Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie | | | | | | | |
| Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_053/0004964 | | | | | | | |
| **Odkazy na** specifikaci:    na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | | Sokolnice - SŠ Sokolnice - OM - VOLTAGE CENTER - geotechnické zkoušky | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Předmět změny: Změna podloží**  **Popis a zdůvodnění změny:**  Na základě stanovené míry zhutnění pláně pod deskou E,def2>=60MPa, při Edef,2/Edef,1<=2,5 a E,def2>=45MPa, při Edef,2/Edef,1<=2,5 byly provedené čtyři zatěžovací zkoušky, kde bylo zjištěno, že je nutná výměna původní pláně (navážka zeminy s obsahem stavebního a komunálního odpadu). Plán bude snížena o 0,6 m pod úroveň podlahové desky a nahrazena ve dvou vrstvách (cca 0,25 m) hutněným betonovým recyklátem a 0,1 m kamenivem. | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | 1 | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  Uvedená změna pláně v tloušťce 0,6 m nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zadavatel jednající s náležitou péčí ji nemohl předvídat.  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | odstavec 6, § 222 | | | odstavec 7, § 222 |
|  | | | | | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby:Stanovisko projektanta stavby:Stanovisko investora: | | | | | | | |
| Příloha: Rozpočet změnového listu 5, Sokolnice - SŠ Sokolnice - OM - VOLTAGE CENTER - geotechnické zkoušky | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | | | číslo změny: ZL 5 |
| Zhotovitel: | SKR stav, s.r.o. | | |
| Investor: | Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace | | |
| Název projektu: | Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie | | |
| Reg. číslo projektu: | CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_053/0004964 | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:    **Předmět změny: Změna podloží**  **Popis a zdůvodnění změny:**  Na základě stanovené míry zhutnění pláně pod deskou E,def2>=60MPa, při Edef,2/Edef,1<=2,5 a E,def2>=45MPa, při Edef,2/Edef,1<=2,5 byly provedené čtyři zatěžovací zkoušky, kde bylo zjištěno, že je nutná výměna původní pláně (navážka zeminy s obsahem stavebního a komunálního odpadu). Plán bude snížena o 0,6 m pod úroveň podlahové desky a nahrazena ve dvou vrstvách (cca 0,25 m) hutněným betonovým recyklátem a 0,1 m kamenivem. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 1 | | Počet připojených výkresů: - | |
| Cena méněprací bez DPH:  **0,- Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **578 199,27 Kč** | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | | Nově sjednaná cena díla: | |
| **578 199,27 Kč** | | 29 502 595,35 Kč | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná. | | | |
| Podpis investora: | | Podpis Zhotovitele: | |
|  | |  | |
| Datum: | | Datum: | |