|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY**  | číslo změny: ZL 5 |
| Zhotovitel: | SKR stav, s.r.o. |
| Investor: | Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace | Datum: 9. 5. 2022 |
| Název projektu: Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie |
| Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_053/0004964 |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: | Sokolnice - SŠ Sokolnice - OM - VOLTAGE CENTER - geotechnické zkoušky |
|  |
|  |
|  |
| **Předmět změny: Změna podloží****Popis a zdůvodnění změny:**  Na základě stanovené míry zhutnění pláně pod deskou E,def2>=60MPa, při Edef,2/Edef,1<=2,5 a E,def2>=45MPa, při Edef,2/Edef,1<=2,5 byly provedené čtyři zatěžovací zkoušky, kde bylo zjištěno, že je nutná výměna původní pláně (navážka zeminy s obsahem stavebního a komunálního odpadu). Plán bude snížena o 0,6 m pod úroveň podlahové desky a nahrazena ve dvou vrstvách (cca 0,25 m) hutněným betonovým recyklátem a 0,1 m kamenivem.  |
| Počet připojených listů specifikací:  | 1 |
| Důvod vícepráce / méněpráce:Uvedená změna pláně v tloušťce 0,6 m nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zadavatel jednající s náležitou péčí ji nemohl předvídat. *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*  |
| odstavec 4, § 222 [ ]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [x]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
|  |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby: Stanovisko investora:  |
| Příloha: Rozpočet změnového listu 5, Sokolnice - SŠ Sokolnice - OM - VOLTAGE CENTER - geotechnické zkoušky |

|  |  |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST  | číslo změny: ZL 5 |
| Zhotovitel: | SKR stav, s.r.o. |
| Investor: | Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace |
| Název projektu: | Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie |
| Reg. číslo projektu: | CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_053/0004964 |
|  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: **Předmět změny: Změna podloží****Popis a zdůvodnění změny:**  Na základě stanovené míry zhutnění pláně pod deskou E,def2>=60MPa, při Edef,2/Edef,1<=2,5 a E,def2>=45MPa, při Edef,2/Edef,1<=2,5 byly provedené čtyři zatěžovací zkoušky, kde bylo zjištěno, že je nutná výměna původní pláně (navážka zeminy s obsahem stavebního a komunálního odpadu). Plán bude snížena o 0,6 m pod úroveň podlahové desky a nahrazena ve dvou vrstvách (cca 0,25 m) hutněným betonovým recyklátem a 0,1 m kamenivem.   |
| Počet připojených listů specifikací: 1 | Počet připojených výkresů: - |
| Cena méněprací bez DPH: **0,- Kč** | Cena víceprací bez DPH:**578 199,27 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná cena díla: |
| **578 199,27 Kč** |   29 502 595,35 Kč |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná. |
| Podpis investora: | Podpis Zhotovitele: |
|   |   |
| Datum:  | Datum:  |